## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 重大政策落实跟踪审计经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 财政审计处、农业与资源环境审计处、城市运行管理审计处等、相关派出局
项目负责人 |  | 闫镝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358127
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 411.6545 | 685.4821 |  | 630.3921 |  | 10 |  | 91.96% |  | 9.1963
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 411.6545 | 685.4821 |  | 630.3921 |  | — |  | 91.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据审计署年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的相关要求，突出审计时效性，聚焦重大政策落实、重大项目落地、重大任务推进，加大政策跟踪审计力度，推动中央和我市重大政策措施和决策部署贯彻落实，促进经济持续健康发展。聚焦防风险、惠民生、治环境等重点任务落实开展专项审计，促进打好“三大攻坚战”，维护人民群众切身利益，巩固发展成果。 | [5 empty] | 聚焦促进首都经济社会高质量发展这一主题，围绕创新发展、绿色发展、京津冀协同发展、以人民为中心发展、安全发展，组织开展政策落实跟踪审计和专项审计（调查）项目。审计项目履行三级复核程序，审计报告按照法定程序要求全部履行征求意见、内部审理等流程，确保审计程序履行到位。在报告的审计建议部分从体制机制制度层面分析问题的原因，有针对性的提出审计建议，促进政策机制完善，为推动党中央和市委决策部署有效落实发挥了重要监督作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重大政策落实跟踪审计项目 |  |  | ≥20项 | 27项 | 10 |  | 10
|  |  | 出具空间规划分析报告 |  |  | ＝2份 | 2份 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 空间规划分析报告分析要点完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 审计报告三级复核通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 履行征求意见报告比例 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 截止到12月31日审计项目完成率 |  |  | ＝100% | 92.59% | 3 |  | 2.7778 |  | 偏差原因：受疫情影响，2022年度个别审计任务延后开展，于2023年1月完成审计任务。 改进措施：后续将严格把控审计业务开展进度，督促项目按计划完成。
|  |  | 空间规划分析工作完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 截止到12月31日项目资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截止到3月31日第三方审计公司招标工作完成度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 委托第三方审计服务费用 |  |  | ≤180万元 | 287.58万元 | 3 |  | 1.8777 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，委托服务费用增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  |  | 项目资金控制数 |  |  | ≤411.66万元 | 630.39万元 | 4 |  | 2.6121 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，委托服务费用、差旅费增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  |  | 空间规划分析服务费用 |  |  | ≤52万元 | ≤52万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善政策机制 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展重大政策落实跟踪审计，发现政策设立、执行中的问题，为政策提供改进建议，完善政策机制） | 15 |  | 15
|  |  | 空间分析报告为审计工作提供支持 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过对北京市内空间、环境资源进行统计分析、核实地块情况，为资源环境大数据审计工作提供数据支撑） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位投诉率 |  |  | ≤5% | 0% | 5 |  | 5
|  |  | 审计组对空间规划分析工作满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4639
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。