## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化系统运维及服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358504
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369.92 | 363.4 |  | 357.2134 |  | 10 |  | 98.3% |  | 9.8298
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 369.92 | 363.4 |  | 357.2134 |  | — |  | 98.3% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展信息化系统运维及服务项目，保障市审计局现有各类应用系统的安全、稳定运行，保障市审计局各项网络安全工作的有序开展。 | [5 empty] | 项目中开展了京OA系统、华正人事系统、档案系统等17项服务，保障了我局各类信息系统的正常稳定运行，提升了我局信息安全保障能力及整体信息化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统、安全运维等各类运维及服务项目 |  |  | ＝19项 | 17项 | 20 |  | 17.8947 |  | 偏差原因：一是2022年机房内未发生高湿报警，考虑到即将搬迁至通州，节约经费开支，因此未购置机房除湿机；二是由于相关公司未收取费用，老干部短信通知经费未支出。 改进措施：多角度考虑现实情况及需求，设置相应的指标值。
|  | 质量指标 | 运维项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目成果与合同要求相符率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 支付进度与合同约定相符率 |  |  | ＝100% | 85% | 4 |  | 3.4 |  | 偏差原因：因为服务单位内部流程原因，导致付款时间滞后。 改进措施：关注付款节点，保障付款及时性。
|  |  | 系统故障响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 2 |  | 2
|  |  | 截止2022年12月31日工作进度完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤369.92万元 | ≤369.92万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市审计局各项网络安全工作的有序开展 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过购买正版软件服务等内容，保障了网络安全工作的开展，无网络安全事务发生） | 15 |  | 15
|  |  | 保障市审计局现有各类应用系统的安全、稳定运行 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过安全运维等服务，对信息安全系统等各类应用系统进行维护，保障了应用系统的安全、稳定运行） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 综合事务中心相关管理人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1245
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>hej1@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>34.项目支出绩效自评表-北京金审工程三期建设项目.xlsx</subject><attachmentName>21.项目支出绩效自评表-信息化系统运维及服务.xlsx</attachmentName><addressee>zhangl@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2023-04-23 10:28:36</sendTime><loadTime>2023-04-23 17:19:34</loadTime></root>