## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 服务器虚拟化及主机、网络设备运维服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358504
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 281.95 | 281.3 |  | 281.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 281.95 | 281.3 |  | 281.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展服务器虚拟化及主机、网络设备运维服务项目，租赁虚拟化服务器、互联网流量控制设备、审计下户服务器存储设备等，提高现有资源的综合利用能力，加大资源配置的灵活性，保障我局主机、网络设备的正常运行，提升我局整体信息安全防护水平。 | [5 empty] | 2022年度租赁了虚拟化服务器、互联网流量控制设备、审计下户服务器存储等设备，并聘用了驻场工程师，提供了现场技术支持，提高现有资源的综合利用能力，加大资源配置的灵活性，保障了我局主机、网络设备的正常运行，提升了我局整体信息安全防护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁互联网流量控制设备数量 |  |  | ＝1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 设备年巡检次数 |  |  | ＝12次 | 12次 | 4 |  | 4
|  |  | 租用虚拟化软件数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 租赁存储设备数量 |  |  | ＝7台 | 7台 | 3 |  | 3
|  |  | 聘用驻场工程师人数 |  |  | ＝5人 | 5人 | 4 |  | 4
|  |  | 租赁服务器数量 |  |  | ＝7台 | 7台 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目成果与合同要求相符率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度与合同约定相符率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截止2022年12月31日前工作进度完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤281.95万元 | ≤281.95万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体信息安全防护水平 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过安全风险分析等服务内容，提高了局内信息安全的防护水平） | 10 |  | 10
|  |  | 保障主机、网络设备正常运行 |  |  | 优良中低差 | 95%（通过工程师驻场，及时解决问题，保障了主机、网络设备正常运行） | 10 |  | 10
|  |  | 提升现有资源综合利用能力、加大资源配置的灵活性 |  |  | 优良中低差 | 95%（整体信息安全防护水平有所提升） | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 综合事务中心相关管理人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>hej1@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>34.项目支出绩效自评表-北京金审工程三期建设项目.xlsx</subject><attachmentName>22.项目支出绩效自评表-服务器虚拟化及主机、网络设备运维服务.xlsx</attachmentName><addressee>zhangl@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2023-04-23 10:28:36</sendTime><loadTime>2023-04-23 17:19:21</loadTime></root>