## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 办公楼、办公设备维修专项经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 贾金成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358048
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 42.2998 |  | 41.7182 |  | 10 |  | 98.63% |  | 9.8625
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 42.2998 |  | 41.7182 |  | — |  | 98.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成3项燃气改造工程、8项办公楼管线与防水维修工程、6项办公楼设施安全改造工程，消除安全隐患，有效保障我局办公场所的正常运转。 | [5 empty] | 通过完成4项燃气改造工程、7项办公楼管线与防水维修工程、6项办公楼设施安全改造工程，对涉及安全隐患的设施、设备进行了更换、维修等，保障我局办公场所的安全运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气设施安全改造工程 |  |  | =3项 | 4项 | 9 |  | 9
|  |  | 办公楼管线、防水维修工程 |  |  | =8项 | 7项 | 9 |  | 7.875 |  | 偏离原因：由于疫情原因工程滞后。 改进措施：提前盘查办公楼、办公设备的安全隐患，加强预判。
|  |  | 办公楼设施安全改造工程 |  |  | =6项 | 6项 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 改造验收合格率，设备采购验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 截止12月31日工作进度完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 维修项目经费 |  |  | ≤42.299821万元 | ≤42.299821万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除办公场所安全隐患 |  |  | 优良中低差 | 100%（对已发生的安全隐患进行改造，消除了审计局办公场所的安全隐患） | 15 |  | 15
|  |  | 有效保障办公场所的正常运转 |  |  | 优良中低差 | 100%（对办公楼管线、防水等进行维修改造，保障办公场所的正常使用） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.7375
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。