## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 消防值机和电器设备代维经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 徐志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358588
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展消防值机及电器设备代维项目，聘请8名持证值班人员，24小时值守配电室及中控室，保障配电室电气设备安全、经济的正常运行，保障办公楼消防系统正常运转，消除安全隐患。 | [5 empty] | 配电室聘请了4名值班人员24小时值守，保障配电室电气设备安全运行；中控室聘请了4名值班人员24小时值守，保障办公楼消防系统正常运转，消除安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用中控室值班人员 |  |  | ＝4人 | 4人 | 10 |  | 10
|  |  | 聘用配电室值班人员 |  |  | ＝4人 | 4人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 聘用人员资质合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 质量要求与合同约定相符率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 支出进度与合同约定相符率 |  |  | ＝100% | 50% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：由于疫情影响及服务单位内部流程原因，导致付款时间滞后。 改进措施：定期梳理、监控项目内容、支出计划、相关内容支付条件和进度。对满足支付条件的，加快支出审批和款项拨付进度。
|  |  | 截止2022年12月31日工作进度 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤51万元 | ≤51万元 | 4 |  | 4
|  |  | 配电人员成本（人/年） |  |  | ≤6万元 | ≤6万元 | 3 |  | 3
|  |  | 中控室值班人员成本（人/年） |  |  | ≤6.75万元 | ≤6.75万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公楼消防系统正常运转，消除安全隐患 |  |  | 优良中低差 | 100%（24小时值守监控，保障消防系统正常运转，无相关事故发生） | 15 |  | 15
|  |  | 保障配电室电气设备安全、经济的正常运行 |  |  | 优良中低差 | 100%（24小时值守监控，保障配电室电气设备安全运转，无相关事故发生） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。