## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 经济责任审计经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经济责任审计处、财政审计处、行政事业审计处、相关派出局
项目负责人 |  | 许志刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 837.2405 | 911.362 |  | 891.4552 |  | 10 |  | 97.82% |  | 9.7816
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 781.9023 | 871.5071 |  | 851.6003 |  | — |  | 97.72% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 55.3382 | 39.8549 |  | 39.8549 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持党对审计工作的集中统一领导，通过组织实施经济责任审计项目60余项，并出具相应审计报告，聚焦领导干部经济责任，既强化对权力运行的制约和监督，又贯彻“三个区分开来”要求，加强领导干部管理监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，确保党中央令行禁止。 | [5 empty] | 坚持规范权力运行，促进反腐倡廉。聚焦资金使用和权力运行的重点领域、关键环节，开展经济责任审计，持续关注中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见落实，着力揭示重大违纪违法、重大损失浪费、重大失职渎职等问题，及时向有关部门移送问题线索。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成经济责任审计项目数量 |  |  | ≥40项 | 42项 | 10 |  | 10
|  |  | 审计第三方完成审计项目数量 |  |  | ≥20项 | 24项 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 审计报告三级复核通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 履行征求意见报告比例 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 3月31日审计第三方招投标工作进度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 6月30日审计项目启动率 |  |  | ≥60% | 60% | 2 |  | 2
|  |  | 12月31日审计项目完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 12月31日资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目资金总控制数 |  |  | ≤781.902332万元 | 891.46万元 | 3 |  | 2.6313 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，委托服务费用、差旅费增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  |  | 委托第三方审计服务费用 |  |  | ≤410万元 | 496.05万元 | 3 |  | 2.4796 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，委托服务费用增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  |  | 每人每日差旅费标准 |  |  | ≤340元 | ≤340元 | 2 |  | 2
|  |  | 每餐餐费标准 |  |  | ≤50元 | ≤50元 | 2 |  | 2
|  | 社会效益指标 | 监督领导干部管理工作 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展经济责任审计，核查领导干部履职合规性，督促领导干部提高管理水平） | 15 |  | 15
|  |  | 促进领导干部履职尽责、担当作为 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展经济责任审计，核查领导干部履职合规性，促进领导干部履职尽责） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位投诉率 |  |  | ≤5% | 0 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.8925
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。