## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 审计质量管理经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 法规处（审理处）
项目负责人 |  | 刘薇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358278
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 23 |  | 15.83 |  | 10 |  | 68.83% |  | 6.8826
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 23 |  | 15.83 |  | — |  | 68.83% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过聘请法律顾问,对全局法律事务提供咨询、合同审查等服务，防患法律风险，解决法律纠纷，维护合法权益； 目标2：通过法律法规检索系统的使用，强化审计人员的执法意识、增强审计人员依法审计能力； 目标3：通过优秀审计项目评选及推介、依法审计能力培训等，规范审计人员的行为、提高审计人员的执法水平，促进审计项目质量的提高； 目标4：通过开展对北京审计条例修订方向的调研工作，为下一步北京审计条例的修订奠定基础。 | [5 empty] | 目标1：2022年聘请法律顾问，对我局的行政复议案件、劳动争议案件等提供法律服务，参与信访与化解纠纷、合同书审查等工作，最大限度地降低了工作风险，维护了我局的权益。 目标2：通过使用法律法规检索系统，开展依法审计能力线上培训、优秀审计项目评选及推介等工作，规范了审计人员的行为，增强了审计人员判断问题、解决问题的能力，促进了审计项目质量的提高。 目标3：通过开展调研工作，了解行业情况，为北京审计条例修订收集相关信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 法律事务代理及咨询次数 |  |  | ≥6次 | 9次 | 4 |  | 4
|  |  | 购买法律法规检索系统服务 |  |  | ＝1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 北京审计条例修订调研开展次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 参与优秀审计项目评选报告数量 |  |  | ≥40份 | 52份 | 4 |  | 4
|  |  | 开展依法审计能力培训次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 各类诉讼复议案件处理率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 法律法规检索系统适用率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至12月31日项目工作完成率 |  |  | ＝100% | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 偏差原因：疫情影响，2022年度培训工作无法线下开展，因此于2022年底开展培训视频录制工作，于2023年2月完成上线。 改进措施：后续将严格把控项目完成进度，保障培训按计划开展。
|  |  | 截至12月31日项目资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目资金控制数 |  |  | ≤25万元 | ≤25万元 | 4 |  | 4
|  |  | 法律事务代理及咨询费 |  |  | ≤10万元 | ≤10万元 | 2 |  | 2
|  |  | 法律法规检索系统服务费 |  |  | ≤6万元 | ≤6万元 | 2 |  | 2
|  |  | 北京审计条例修订调研费 |  |  | ≤5万元 | ≤5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 优秀审计项目评选及推介费 |  |  | ≤3万元 | ≤3万元 | 2 |  | 2
|  |  | 依法审计培训费用 |  |  | ≤1万元 | ≤1万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审计人员依法审计能力 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展依法审计培训、优秀审计项目评选及推介、购买法律法规检索系统服务，提高审计人员业务能力，支撑审计业务开展） | 15 |  | 15
|  |  | 保障审计人员合法权益 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过购买法律事务代理及咨询服务，委托法律顾问为审计人员提供法律咨询帮助，保障审计人员合法权益） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 局内人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.2826
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>liuxy1@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>17.项目支出绩效自评表-审计宣传经费(1).xlsx</subject><attachmentName>6.项目支出绩效自评表-审计质量管理经费(2).xlsx</attachmentName><addressee>wangy2@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2023-04-27 13:38:04</sendTime><loadTime>2023-04-28 16:29:41</loadTime></root>