## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 审计及审计调查数据信息服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市运行管理审计处、经济责任审计处、企业审计处
项目负责人 |  | 马雪彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358382
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.9 | 126.85 |  | 126.75 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.9921
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.9 | 126.85 |  | 126.75 |  | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过采购咨询服务，对市民热线投诉语料进行剖析，精准把握市民诉求，识别基层治理热点难点，提供可视化的时空分布结果，以利于基层治理精细化，找准审计发力点，切实做到为民审计。 目标2：购买数据查询和数据收集整理服务，收集整理至少6家一级企业的基本情况、重点关注事项、相关问题线索等数据，支持国有企业审计工作，促进国有企业保值增值，维护国有资本安全，提高企业经营管理水平，推动国有资本做强做优做大。 目标3：购买数据分析服务，实现非结构化数据分析、数据深入分析，为经济责任审计工作提供数据支持，提高审计工作效率。 | [5 empty] | 目标1：通过咨询服务，运用大数据文本分析、定量分析、深度访谈等研究方法，对近两年城市运行管理领域市民投诉文本进行了类型和趋势统计，搭建基层治理“能力-绩效”研究框架，对基层治理热点难点进行可视化空间分析，提供咨询报告和研究报告，协助审计人员对我市基层治理人力财力资源和治理水平开展研究，为今后年度审计项目提供参考依据。 目标2：购买数据查询和数据收集整理服务，收集整理8家一级国有企业及所属企业的工商、法律诉讼等外部信息和数据，提供企业社会舆情采集，新闻热点发现等服务。对相关数据进行分析，生成《财务线索重点提示报告》、形成疑点线索清单及核查要点，将疑点线索发送给各审计组，审计组核实查证后在审计报告中反映。通过此项举措，助力提升审计质效，促进国有资产保值增值，促进提高企业经营管理水平，推动国有资本做强做优做大。 目标3：通过购买数据分析服务，完成非结构化数据分析及数据深入分析，为审计工作提供问题线索，支撑经济责任审计业务开展，提高审计工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 语料分析咨询报告 |  |  | ＝1份 | 1份 | 7 |  | 7
|  |  | 收集一级企业数据数量 |  |  | ≥6家 | 8家 | 7 |  | 7
|  |  | 出具经济责任审计项目数据分析总结报告 |  |  | ＝1份 | 1份 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 企业数据抽查验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 数据分析报告验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 报告验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 语料分析咨询服务完成及时率 |  |  | ≥75% | 90% | 2 |  | 2
|  |  | 12月31日资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 11月30日数据分析工作完成进度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 8月30日企业数据收集进度 |  |  | ≥80% | 80% | 2 |  | 2
|  |  | 12月31日项目完成进度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目资金控制数 |  |  | ≤87.9万元 | 126.75万元 | 4 |  | 2.774 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，相应数据信息服务费用增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  |  | 语料分析咨询服务费用 |  |  | ≤41万元 | ≤41万元 | 2 |  | 2
|  |  | 企业数据收集服务费用 |  |  | ≤21.3万元 | ≤21.3万元 | 2 |  | 2
|  |  | 数据分析服务费用 |  |  | ≤25.6万元 | 31.8万元 | 2 |  | 1.6101 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，相应数据信息服务费用增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国有企业经营管理水平 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展国有企业数据收集工作，为企业审计提供数据支撑，加强企业审计力度，督促国有企业提高管理水平） | 15 |  | 15
|  |  | 支持后续审计工作 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展语料分析、数据分析等工作，为审计业务提供数据支撑，支持审计工作开展） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 语料数据使用者的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.3761
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。