## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 新发展阶段北京审计工作发展研究课题经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 研究室
项目负责人 |  | 姜雪萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17 | 13.28 |  | 12.78 |  | 10 |  | 96.23% |  | 9.6235
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 13.28 |  | 12.78 |  | — |  | 96.23% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过收集审计工作相关资料、编制《局长参阅》、发布招标课题和重点课题报告，增强课题研究导向型、前瞻性，推进研究型审计发展，促进审计工作持续健康发展，指导解决实际问题，提升审计影响力，以更好发挥审计监督职能作用，充分发挥“谋事之基、成事之道”的作用。 | [5 empty] | 完成42期《局长参阅》及重点专项课题，为领导提供决策依据。围绕做实研究型审计开展课题论证，推进研究型审计。根据审计实践需要及各自工作重点、难点、热点问题开展审计研究，强化对审计经验教训的总结与提升，提炼报市报署信息，2022年报市报署信息57份，得到市领导批示45个，获得北京市政府优秀信息单位及优秀信息工作者。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《局长参阅》 |  |  | ≥40期 | 42期 | 7 |  | 7
|  |  | 发布专项及招标课题 |  |  | ≥7个 | 18个 | 7 |  | 7
|  |  | 发布重点课题报告 |  |  | ≥8份 | 8个 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 重点课题报告验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 截至6月30日课题论证完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至12月31日资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截至12月31日项目工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 咨询费用 |  |  | ≤9.9万元 | 9.9万元 | 5 |  | 5
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤17万元 | ≤17万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 推进研究型审计发展 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展审计研究、完成专项课题，编制《局长参阅》，提高审计人员研究能力，推进研究型审计发展） | 15 |  | 15
|  |  | 为审计工作提供参考 |  |  | 优良中低差 | 100%（完成课题研究，发布研究成果，为审计业务中的实际问题提供解决思路，为审计工作提供参考） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.6235
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>wangy2@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>9.项目支出绩效自评表-新发展阶段北京审计工作发展研究课题经费.xlsx</subject><attachmentName>9.项目支出绩效自评表-新发展阶段北京审计工作发展研究课题经费.xlsx</attachmentName><addressee>huaj@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2023-04-21 16:40:58</sendTime><loadTime>2023-04-23 09:25:54</loadTime></root>