## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京人道奖先进集体和先进个人评选表彰活动
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会
项目负责人 |  |  | 方向明 |  |  | 联系电话 | 63947114
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 14.94 | 14.94 | 12.998 | 10 | 87% | 8.7001
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.94 | 14.94 | 12.998 |  | 87%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市评比达标表彰工作协调小组办公室批复，开展北京人道奖先进集体和先进个人评选表彰活动。先进个人奖金1000元*120人=120000元；制作先进集体奖牌180元*120块=21600元；印制光荣册20元*240本=4800元；印制评选通知和表彰决定10元*300份=3000元。 |  |  |  |  | 先进个人奖金1000元*104人=104000元；制作先进集体奖牌180元*101块=18180元；印制光荣册20元*240本=4800元；印制评选通知和表彰决定10元*300份=3000元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评选先进人道奖人数 | 120人 |  | 105人 | 10 | 9 | 根据评选资格条件，严格把关
|  |  | 评选先进集体数量 | 120个 |  | 101个 | 10 | 9 | 根据评选资格条件，严格把关
|  | 质量指标 | 制作奖牌及光荣册验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 活动开展时间 | 6月底前 |  | 12月底前 | 10 | 7 | 项目进展较预期滞后，以后注意把控好工作节奏
|  | 成本指标 | 光荣册 | 20元/个 |  | 20元/个 | 5 | 5
|  |  | 先进个人奖金 | 1000元/人 |  | 1000元/人 | 5 | 4 | 项目经费有结余
|  |  | 集体奖牌 | 180元/块 |  | 180元/块 | 5 | 4 | 项目经费有结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人道奖活动影响 | 较好 |  | 较好 | 20 | 18 | 需进一步加强宣传力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 较高 |  | 较高 | 5 | 5
|  |  | 参与单位满意度 | 较高 |  | 较高 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7001
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。