## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 基层组织建设项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会
项目负责人 |  |  | 康革新 |  |  | 联系电话 | 63558366
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 130.75 | 66.6 | 65.6665 | 10 | 98.6% | 9.8598
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 130.75 | 66.6 | 65.6665 |  | 98.6%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据2015年中共北京市委北京市人民政府下发的《关于促进红十字事业发展的实施意见》文件，2021年继续加大宣传力度，创意制作宣传品，加强组织建设，加强救护培训，共同探索工作方法，适时举办组织宣传工作会，培训班，并根据工作需要改善工作作风走出去下基层，组织各基层单位走访，学习和座谈，交流工作经验。在原有的工作基础上，扩大基层组织建设。继续做好社会组织工作，根据市政府办公厅《关于落实中央领导同志批示解决北京抗癌乐园有关问题的函》（京政办函﹝2008﹞53号）、北京市卫生局《北京市卫生局关于抗癌乐园经费支持有关问题的报告》（京卫财字﹝2008﹞127号）和北京市红十字会《北京市红十字会关于抗癌乐园要求建造活动场所有关情况的报告》（京红﹝2008﹞202号）等文件精神，进一步支持北京抗癌乐园为癌症患者提供有关康复方面的各种服务活动。 |  |  |  |  | 2022年，不断提升红十字会基层组织建设水平，努力夯实红十字会基层组织基础，改善工作作风走出去下基层，完成组织宣传计划工作会议1次，形成工作总结1份，给予基层组织发展活动保障人数300人次；继续做好社会组织组织工作，发放社会组织宣传手册3800本，进一步支持北京抗癌乐园为癌症患者提供有关康复方面的各种服务活动，完成抗癌宣传活动213次。全年通过各项宣传工作，增加了红十字会员，扩大了红十字会基层组织建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传计划工作会议 | 1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  |  | 组织宣传计划工作会议 | 1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  |  | 总结工作会议形成工作总结 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  |  | 社会组织抗癌宣传活动 | 200次 |  | 213次 | 2 | 2
|  |  | 学校红十字展板 | 20套 |  | 20套 | 1 | 1
|  |  | 红十字会旗 | 100套 |  | 100套 | 1 | 1
|  |  | 制作服装（马甲） | 500套 |  | 950套 | 1 | 1
|  |  | 青少年十佳百优证书奖牌 | 200套 |  | 200套 | 1 | 1
|  |  | 社会组织宣传手册 | 2500份 |  | 3800份 | 1 | 1
|  |  | 基层组织会员证 | 2000份 |  | 4000份 | 1 | 1
|  |  | 红十字挂绳 | 2000个 |  | 3000个 | 1 | 1
|  |  | 社会组织抗癌宣传活动每次参与人数 | 50人 |  | 50人 | 1 | 1
|  |  | 组织发展活动保障人数 | 250人次 |  | 300人次 | 1 | 1
|  |  | 基层组织徽章 | 4000个 |  | 4000个 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 宣传材料发放率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 组织宣传工作会议参会人员出勤率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 工作总结有效性 | 较高 |  | 高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期准备 | 2月底前 |  | 2月完成 | 5 | 5
|  |  | 完成宣传品制作和印刷时间 | 3月底前 |  | 11月完成 | 5 | 3 | 因疫情原因，宣传品制作和印刷时间延后到11月
|  |  | 项目总结完成时间 | 12月底前 |  | 12月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 基层组织 | 25.6万元 |  | 24.6665万元 | 5 | 5
|  |  | 社会组织 | 41万元 |  | 41万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各项宣传工作，增加红十字会员，扩大红十字会基层组织建设。红十字会员增加率 | ≥50% |  | 70% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传受众满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 参加活动人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8598
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。