## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红十字应急救护培训项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 马宁 |  |  | 联系电话 | 83535934
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 96.4803 | 90.5953 | 80.3603 | 10 | 88.7% | 8.8702
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 96.4803 | 90.5953 | 80.3603 |  | 88.7%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京市红十字会关于进一步加强群众性应急救护培训工作的指导意见》和关于《北京市红十字会应急救护师资队伍建设与管理办法》的规定，其中指导意见明确了红十字会在社会化应急培训体系中的地位和职责；师资管理办法对师资在教学行为进行了约束，以便加强管理。我单位按照“四统一”的工作原则，通过举办红十字应急救护师资复训班、师资初训班和师资继续教育培训班，积极推进应急救护标准化建设，强化全市各区红十字会培训机构、行业培训机构及培训基地应急救护培训师资的规范管理。 |  |  |  |  | 一是全年累计为高校、企事业单位、社区等累计举办市民应急安全教育大讲堂18节，惠及4849人，发放《每日急救手册》和笔记本、签字笔等宣传制品，配合大讲堂进行知识普及。二是加强师资培养与管理。举办师资复训班1期，共有37名师资完成复训。举办师资继续教育2期，累计600余人次参与线上学习。三是继续对区会、基地和培训班进行督导，累计开展区会和基地综合督导3次、8学时课程督导3次、16学时学时督导13次，切实增强对区会和基地的培训质量管理。全年，全市红十字系统各类常规取证培训正常开展，切实贯彻各项目标要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 师资继续教育 | 2期 |  | 2期 | 2 | 2
|  |  | 师资复训班 | 1期 |  | 1期 | 2 | 2
|  |  | 师资复训班人数 | 38人 |  | 37人 | 1 | 1 | 市财政经费核减，由60人标准调至只能办38人，1人发热
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂 | 18场 |  | 18场 | 2 | 2
|  |  | 日常急救手册、笔记本、中性笔 | 各16200本（支） |  | 各16200本（支） | 2 | 2
|  |  | 救护员证、救护技能证 | 83862张 |  | 84807张 | 2 | 2
|  |  | 师资证 | 30本 |  | 110本 | 1 | 0.9 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 培训质量督查 | 3次 |  | 3次 | 2 | 2
|  |  | 救护员培训督导（16学时） | 36次 |  | 13次 | 1 | 0.4 | 疫情影响和区会工作实际
|  |  | 技能培训督导（8学时） | 3次 |  | 3次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 师资继续教育培训班出勤率 | ≥85% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 师资复训班考核通过率 | ≥70% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂预估参与率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 救护（卡）证符合系统要求 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 授课专家职称副高及以上 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 救护员培训班专项督导师生比例 | 1:9 |  | 1:9 | 2 | 2
|  |  | 每期督导师与师资的比例 | 1:2 |  | 1:2 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 师资继续教育举办时间 | 5月-11月 |  | 5月-11月 | 3 | 3
|  |  | 师资复训班举办时间 | 5月-11月 |  | 5月-11月 | 3 | 3
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂开展时间 | 12月底前 |  | 11月底前 | 3 | 3
|  |  | 救护（证）卡制作时间 | 12月底前 |  | 12月底前 | 3 | 3
|  |  | 培训质量督查督导时间 | 12月底前 |  | 8月底完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 市民应急安全教育大讲堂 | 41.76万元 |  | 39.9万元 | 3 | 2.9 | 受疫情影响，师资配比和授课时长略有缩减，劳务费支出不足
|  |  | 师资培养与管理 | 7.545万元 |  | 6.395万元 | 3 | 2 | 市财政经费核减
|  |  | 督导考评及业务评审 | 9.648万元 |  | 3.048万元 | 3 | 1 | 疫情影响和区会工作实际
|  |  | 证书（卡）制作 | 31.40232万元 |  | 30.7773万元 | 3 | 3
|  |  | 城六区外公务交通费 | 0.24万元 |  | 0.24万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字应急救护师资专业素养 | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 5
|  |  | 应急救护督导师职业技能 | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 5
|  |  | 通过督导师介入有效提高应急救护培训效果 | 有效提高 |  | 有效提高 | 5 | 5
|  |  | 全市应急救护水平和自救互救能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加应急救护培训师资的满意度 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 参加督导师培训学员满意度 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.0702
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。