## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 应急救护科普宣教及专家委员会建设项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 马宁 |  |  | 联系电话 | 83535934
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33.1 | 33.1 | 27.3988 | 10 | 82.78% | 8.2776
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.1 | 33.1 | 27.3988 |  | 82.78%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国民法总则》、《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、《北京市红十字会关于进一步推动群众性应急救护培训工作的指导意见》，以《“健康中国2030”规划纲要》、《北京市红十字事业2019-2023年发展规划》，大力开展市民应急救护普及工作。计划制作20集家访谈类小视频，在市会网站、公众号、视频号以及其他新媒体平台投放，开展网络市民普应急救护科普宣传，助力数字红会建设。根据最新最前沿发布的急救知识，对现有视频化课件进行修改和调整。用于日常教学、网络学习及宣教普及。依托现有课件、教材、宣传图片和文字，重新拆分组合成30期文档资料，定时在市会网络平台发布，用于大众应急救护普及工作。召开2022年应急救护培训工作专家委员会工作会，开展外省调研一次。通过项目实施，进一步推进红十字应急救护培训工作系统化、多样化、规范化建设，依托专家委员会，健全红十字应急救护培训长效机制，打造品牌，增强社会认知和认可度，提升市民应急救护知识普及教育率，切实增强民众应救护意识和能力。 |  |  |  |  | 完成12集应急救护视频短片制作，并投放使用。内容包括：触电的现场急救、低血糖的现场急救、过敏反应的现场急救、昏迷的现场处理、肌肉拉伤、关节扭伤的处理、急性胸痛的现场急救、髋关节骨折是怎么回事、溺水的现场急救、烧烫伤的处理、哮喘的现场急救、心梗的识别和救护、鱼刺卡喉等内容。截止12月底，各网络平台约8万人次观看，转发4000余次。教学资料更新项目：设计制作12期图文结合应急救护知识宣传贴，内容包括：心肺复苏、气道异物、创伤（止血、包扎、固定、搬运）、特殊损伤、交通事故、火灾避嫌、地震逃生、中暑、失温、狗咬伤、哮喘、中风等内容，于年底投放市会公众号、抖音号等平台投放宣传6600余人次。更新调整应急救护16学时课件，将于2023年投入使用。应急救护专家委员会建设项目：全年组织专家参与日常培训、考核认证基地整改验收工作121人次。筹备召开第三届北京市红十字会应急救护培训工作指导委员会工作会，因疫情未能召开。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开工作会次数 | 1次 |  | 0 | 1 | 0 | 疫情影响大会未能召开
|  |  | 参加工作会人数 | 50人 |  | 0 | 1 | 0 | 疫情影响大会未能召开
|  |  | 委员会成员参与应急救护培训日常工作次数 | 40人次 |  | 121人次 | 3 | 2.7 | 年初指标值设置偏低，实际完成值超年度指标值200%，扣分10%
|  |  | 应急救护科普视频录制 | 12期 |  | 12期 | 5 | 5
|  |  | 修改教学课件成品 | 2套 |  | 2套 | 5 | 5
|  |  | 网络宣传资料制作 | 12个 |  | 12个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工作会会议委员参会率 | 100% |  | 0 | 1 | 0 | 疫情影响大会未能召开
|  |  | 完成工作会会议要求的各项议事内容形成会议报告 | 符合红十字应急体系建设需求，与红十字应急救护工作紧密结合 |  | 0 | 1 | 0 | 疫情影响大会未能召开
|  |  | 应急救护科普视频录制 | 画质高清，播放流畅 |  | 达到预期指标 | 4 | 4
|  |  | 调研报告的实用性 | 对全市应急救护培训工作具有指导作用 |  | 达到预期指标 | 4 | 4
|  |  | 修改教学课件成品 | 更新为最新内容 |  | 达到预期指标 | 4 | 4
|  |  | 网络宣传资料制作 | 内容最新，画质高清 |  | 达到预期指标 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期筹备阶段 | 3月底前 |  | 3月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 工作会项目完成时间 | 11月底前 |  | 未开展 | 2 | 0 | 疫情影响大会未能召开
|  |  | 应急救护科普视频录制完成时间 | 11月底前 |  | 11月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 修改教学课件成品完成时间 | 11月底前 |  | 11月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 项目总结完成时间 | 11月底前 |  | 11月底前完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 应急救护培训工作指导委员会建设项目成本 | 9.9万元 |  | 5.701194万元 | 5 | 3 | 疫情影响大会未能召开,会议费剩余；想购买的参考资料没有货，资金有少量结余
|  |  | 教学资料更新制作成本 | 4万元 |  | 4万元 | 4 | 4
|  |  | 应急救护科普视频录制成本 | 19.2万元 |  | 19.2万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学课件和应急救护教育短片为课堂使用，对应急救护培训知识的传播起到良好的传播作用 | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 | 8 | 8
|  |  | 急救护培训工作系统化，技能操作教学规范化，教学模式多样化 | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 课件、视频、宣传资料可持续使用期限 | ≤3年 |  | ≤3年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员会专家满意度 | ≥95% |  | 委员会未召开 | 5 | 0 | 疫情影响大会未能召开
|  |  | 对教学课件和应急救护教育短片的满意度 | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 84.9776
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。