## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会急救能力建设培训项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 马宁 |  |  | 联系电话 | 83535934
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1928.42 | 1920.64 | 1816.55 | 10 | 94.58% | 9.458
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1928.42 | 1920.64 | 1816.55 |  | 94.58%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》（京政办发〔2020〕18号）、《北京市交通系统公共场所自动体外队除颤器（AED）等急救设施设备配置工作方案》的通知要求，按照《北京市红十字会关于进一步加强群众性应急救护培训工作的指导意见》大纲要求，在加快推进本市交通系统公共场所自动体外除颤器（AED）等急救设施设备配置问题的同时，持续加强公共场所从业人员及社会公众急救知识和技能的普及培训，为“健康北京”保驾护航。任务目标是“十四五”期间，北京市应急救护知识普及率达到常住人口总量的50 %，取证培训达到常住人口4%。 |  |  |  |  | 一是累计完成4学时CPR+AED取证培训72446人，累计安排督导师资对4学时取证培训进行现场跟班督导110余次，同时，积极开展视频督导和电话回访。二是累计开展公共场所普及宣传（沙龙）213场次，惠及约6746人。三是累计完成红十字应急救护师资考核12期，102人通过考核。四是在北京日报新媒体、歌华有线、北京交通广播、地铁公交站台和候车厅等处进行全方位、立体化公益广告投放和发放宣传制品等多种形式的项目推介和普及宣传，全年累计进行知识普及宣传惠及约1700余万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普及宣传场次 | 200场 |  | 213场 | 5 | 5
|  |  | 师资培训人数 | 60人 |  | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响，师资培训取消
|  |  | 4学时取证培训人数 | 70000人 |  | 72446人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 救护培训出勤率 | ≥85% |  | 95% | 10 | 10
|  |  | 师资培训班通过率 | ≥70% |  | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响，师资培训取消
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | 1920.64万元 |  | 1816.55万元 | 10 | 9.5 | 受疫情影响，师资培训取消
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市应急救护水平和自救互救能量 | 有效提升 |  | 有效提升 | 15 | 15
|  |  | 提升红十字应急救护师资专业素养 | 有效提升 |  | 有效提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加应急救护培训学员的满意度 | ≥98% |  | 98% | 6 | 6
|  |  | 参加应急救护师资的满意度 | ≥98% |  | 0 | 4 | 0 | 受疫情影响，师资培训取消
总分 | [6 empty] | 100 | 84.958
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。