## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市人体器官和遗体捐献工作
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 张巍 |  |  | 联系电话 | 63807690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 43.7 | 43.7 | 43.366 | 10 | 99.24% | 9.9236
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.7 | 43.7 | 43.366 |  | 99.24%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实国家、北京市出台的器官和遗体捐献工作相关文件要求，依据北京市红十字会捐献服务中心工作职责，重点在宣传动员、报名登记和纪念缅怀工作领域，推进全市人体器官和遗体捐献工作的规范化、科学化、可持续化、高质量发展。1.印制、制作和发放宣传物品，加大遗体和器官捐献工作宣传力度，加深市民对于遗体和器官捐献工作流程和社会贡献的认知，营造良好的社会支持和民众参与氛围；2.印制志愿登记表和登记证书，保障捐献中报名登记工作的规范化、常态化开展；3.印制捐献证书、制作遗体捐献纪念杯和器官捐献纪念牌、举办清明节追思会、维护生命纪念丰碑、镌刻捐献者姓名，加大人体器官和遗体捐献者纪念缅怀工作力度，开展多方式的人文关怀，探索科学、可持续化的工作模式，保障纪念缅怀工作的常态化开展，在抚慰家属的心灵的同时加强社会关注、提高社会公众对于人体器官和遗体捐献工作的认可度、支持度、参与度。 |  |  |  |  | 全年完成遗体捐献证书800本、遗体捐献者水晶纪念碑450个、器官捐献者水晶纪念碑500个、志愿遗体捐献登记证书5000张、志愿遗体捐献登记表10000张、器官宣传布袋1875个、器官遗体宣传折页20万张，发送到全市16区红十字会、14家医疗机构（11家移植医院）、3家医学院（红十字会志愿捐献遗体接受站）、10余所高校，向社会民众、学生和遗体、器官捐献者发放。规范全市人体器官和遗体捐献的报名登记和捐献纪念缅怀工作，同时在社区、医疗机构、高校开展宣传工作，形成良好的社会宣传氛围。完成2021年遗体捐献者393人（脑组织捐献者18人），共948字的纪念碑刻字描金工作。3月份举办第十六届生命追思会中丰富内容形式，通过官方抖音和微博账号，采取线上线下同步的方式进行直播。活动采取前预热、活动中期现场报道、活动后延伸宣传的方式进行整体规划布局，达到良好的的宣传效果，引起社会各界的广泛关注。长青生命纪念园遗体捐献设施维护工作常态化开展。中心与北京市东郊殡仪馆签订《器官和遗体捐献者殡葬服务绿色通道合作协议》《合作协议》在捐献者殡葬服务上形成了提供24小时遗体优先接运，遗体冷藏、告别、火化、骨灰寄存服务和享受低于市场标准价格的惠民殡仪用品等一套切实可行的工作机制，至此形成了以八宝山、东郊殡仪馆为主体的器官和遗体捐献者殡葬系统化服务机制。 全年实现人体器官捐献志愿报名35983人，实现捐献382人，捐献人数与2021年同比增长22.4%；遗体志愿捐献报名登记1085人，实现捐献490人，捐献人数与2021年同比增长31%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念碑刻字数量 | 1250字 |  | 948字 | 2 | 1.52 | 依据实际捐献情况决定最终刻字字数
|  |  | 清明节追思会 | 1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  |  | 遗体捐献证书 | 800本 |  | 800本 | 2 | 2
|  |  | 器官宣传布袋 | 1000个 |  | 1875个 | 2 | 2 | 依据中心统一标准，降低原有设计难度，成本也随之降低
|  |  | 器官捐献纪念牌 | 500个 |  | 500个 | 2 | 2
|  |  | 器官遗体宣传折页 | 20万张 |  | 20万张 | 2 | 2
|  |  | 志愿遗体捐献登记证书 | 5000张 |  | 5000张 | 2 | 2
|  |  | 志愿遗体捐献登记表 | 10000张 |  | 10000张 | 2 | 2
|  |  | 遗体捐献纪念杯 | 450个 |  | 450个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 制作物品验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 纪念碑刻字完成时间 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 遗体捐献纪念碑和器官捐献纪念牌完成时间 | 4月底前 |  | 8月 | 2 | 1.5 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求和实际社会生产安排情况，原定于4月完成期限延后到8月。并在年度中期绩效跟踪分析时依据实际工作情况进行更改。
|  |  | 器官遗体宣传折页制作完成时间 | 4月底前 |  | 8月 | 2 | 1.5 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求和实际社会生产安排情况，原定于4月完成期限延后到8月。并在年度中期绩效跟踪分析时依据实际工作情况进行更改。
|  |  | 志愿遗体捐献登记表、登记证书、捐献证书制作完成时间 | 4月底前 |  | 8月 | 2 | 1.5 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求和实际社会生产安排情况，原定于4月完成期限延后到8月。并在年度中期绩效跟踪分析时依据实际工作情况进行更改。
|  |  | 清明节追思会举办时间 | 4月底前 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 器官宣传布袋制作完成时间 | 5月底前 |  | 8月完成 | 2 | 1.5 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求和实际社会生产安排情况，原定于5月完成期限延后到8月。并在年度中期绩效跟踪分析时依据实际工作情况进行更改。
|  |  | 生命纪念碑维护期限 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 清明节追思会成本 | 4.5万元 |  | 4.5万元 | 2 | 2
|  |  | 遗体捐献纪念碑成本 | 4.5万元 |  | 4.5万元 | 2 | 2
|  |  | 生命纪念碑维护成本 | 10万元 |  | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 登记、缅怀、宣传资料印刷成本 | 9.2万元 |  | 9.2万元 | 2 | 2
|  |  | 纪念碑刻字成本 | 5万元 |  | 4.666万元 | 2 | 1.87 | 依据实际捐献情况决定最终刻字字数
|  |  | 器官捐献纪念牌成本 | 7.5万元 |  | 7.5万元 | 2 | 2
|  |  | 器官宣传布袋成本 | 3万元 |  | 3万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 捐献服务工作社会知晓率 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 7 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求，社会宣传活动受限，社会面宣传受到一定影响。线上宣传增加，追思会期间集中宣传。
|  | 可持续影响指标 | 捐献服务工作的社会服务力 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 8 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求，家属祭奠受到一定限制。提供网上祭奠。遗体和器官捐献人数较2021年有一定幅度增长。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐献者家属满意度 | 较高 |  | 较高 | 5 | 4 | 受新冠疫情影响，依据北京市疫情防控管理工作整体要求，家属祭奠受到一定限制。对于网上祭奠服务和社会层面管理，家属是理解和满意的。
|  |  | 捐献咨询者满意度 | ≥90% |  | 满意度较高 | 5 | 4 | 除少数特殊情况有捐献意愿人员（无亲人）对于遗体捐献公正环节不理解。其他有捐献意愿人员满意捐献流程和咨询解答。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3136
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。