## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市遗体和器官捐献纪念缅怀设施维修
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 梁永清 |  |  | 联系电话 | 63807690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 97.94 | 97.28 | 28.1242 | 10 | 28.91% | 2.8911
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 97.94 | 97.28 | 28.1242 |  | 28.91%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实国家、北京市出台的器官和遗体捐献工作相关文件要求，依据北京市红十字会捐献服务中心工作职责，重点在纪念缅怀工作领域，推进全市人体器官和遗体捐献工作的规范化、科学化、可持续化、高质量发展。对于北京市遗体、人体器官（组织）捐献者纪念设施的现存问题，通过原址加固纪念设施、广场硬化、纪念刻字石碑修缮等方式，消除纪念设施安全隐患和解决短期内纪念石碑刻字问题，确保纪念缅怀设施正常使用，保障纪念缅怀工作的常态化开展。在弘扬捐献者人道奉献精神和社会贡献、抚慰家属心灵、满足祭奠需求的同时加强社会关注、提高社会公众对于人体器官和遗体捐献工作的认可度、支持度、参与度。 |  |  |  |  | 北京市遗体和器官捐献纪念缅怀设施维修项目经费97.28万元,于2022年9月获市财政批复，项目经费使用截止期为2023年4月30日。已在2022年度依据合同规定支出28.1242万元（竞争性磋商招标、施工和监理30%的首付款），剩余69.1558万元。施工受2022年疫情管控和工程冻土期影响停滞，在2023年2月17日正式开展。3月31日，原遗体捐献纪念设施维护修缮工作完成。4月1日，修缮后的遗体和器官捐献纪念广场正式向社会服务。4月8日，由北京市红十字会主办的第十七届“生命·遇见”遗体和器官（组织）捐献者追思会在北京长青生命纪念园举办，受到捐献者家属的好评，产生了很好的社会影响。4月17日，施工工程正式验收。4月28日前完成项目涉及费用的支出工作。项目全部工作完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生命纪念丰碑加固维修 | 1座 |  | 1座 | 5 | 5
|  |  | 捐献者纪念刻字碑修缮 | 6座 |  | 6座 | 5 | 5
|  |  | 广场地面硬化 | ≥364平方米 |  | 364平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 生命纪念丰碑加固维修完成时间 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 4 | 4
|  |  | 捐献者纪念刻字碑修缮完成时间 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 3 | 3
|  |  | 广场地面硬化完成时间 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 纪念缅怀设施维修成本 | 88.659万元以内 |  | 26.5662万元 | 8 | 7 | 项目为2022年9月追加经费，按计划于2022年12月31日前支出26.5662万元。截至2023年4月30日，实际支出88.635196万元
|  |  | 设计、勘察、监理、审计费用 | 8.621万元以内 |  | 1.558万元 | 2 | 2 | 项目为2022年9月追加经费，按计划于2022年12月31日前支出1.558万元。截至2023年4月30日，实际支出5.47万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遗体和人体器官捐献者纪念缅怀服务力 | 较高 |  | 较高 | 15 | 12 | 项目整体经费仅仅满足捐献设施的维修，对于高质量提升捐献设施的社会服务力还需投入更多经费
|  | 可持续影响指标 | 器官捐献工作的社会服务力、宣传效果 | 较好 |  | 较好 | 15 | 13 | 原遗体捐献纪念缅怀设施经维修后增加器官捐献元素，2023年4月1日，修缮后的遗体和器官捐献纪念广场正式向社会服务
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐献者家属、社会爱心人士满意度 | 较高 |  | 较高 | 10 | 9 | 对于新投入使用的纪念实施是满意的，但对于刻字工作的可持续发展有一定的担忧，希望对广场进行扩建
总分 | [6 empty] | 100 | 85.8911
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。