## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国家彩票公益金
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 李涛 |  |  | 联系电话 | 63813729
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 83.724 | 86.0893 | 15.432 | 10 | 17.93% | 1.7926
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 83.724 | 86.0893 | 15.432 |  | 17.93%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国红十字会法》、《彩票公益金使用管理规定》及北京市红十字会捐献服务中心工作职责，为进一步宣传红十字精神，提升首都红十字各级组织的社会影响力和社会服务质量，进一步推动无偿献血宣传、推进造血干细胞、器官捐献工作的有效开展，不断凝聚社会爱心人士力量，建设专业的服务队伍，北京市红十字会捐献服务中心将根据相关文件要求开展无偿献血宣传、造血干细胞招募采样、入库志愿者保留项目和人体器官捐献协调员心理支持和疏导项目等工作的开展。 |  |  |  |  | 中华骨髓库总库彩票公益金到账时间为2022年10月，截止2022年12月31日，共支付血液中心血样采集成本5.432万元，支付腾讯朋友圈公益广告费10万元。剩余部分进入北京市红十字会造血干细胞捐献、无偿献血服务（非财政结转）项目在2023年支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公交（地铁）公益广告投放数量 | 50块 |  | 0块 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 制作献血捐献宣传片数量 | 1部 |  | 0部 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 志愿者参加京津冀培训、会议等次数 | 1次 |  | 0次 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 配合彩虹计划、无偿献血日、世界骨髓捐献者日等活动次数 | 1次 |  | 0次 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献者联谊及捐献者日活动场次 | 2场 |  | 0场 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 宣传品种类 | 4种 |  | 0种 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 血样采集人数 | 3000份 |  | 3500份 | 2 | 2
|  |  | 再动员人数 | 3000份 |  | 3500份 | 2 | 2
|  |  | 入库志愿者保留回访 | 15万人次 |  | 0人次 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 协调员心理支持与疏导 | 50人次 |  | 0人次 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献服务补助人数 | 50人次 |  | 0人次 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献者联谊及捐献者日活动参与人数 | 100人 |  | 0人次 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  | 质量指标 | 入库志愿者保留回访完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 献血捐献宣传片质量合格率 | 100% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 公交（地铁）公益广告投放完成率 | 100% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 组织活动安全无事故率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 采血样完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 宣传品验收合格率 | 100% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 志愿者基本资料数据检测上传率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 公交（地铁）公益广告投放时间 | 6月底前 |  | 未完成 | 5 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 其他各项工作完成时间 | 12月底前 |  | 未完成 | 5 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  | 成本指标 | 公交（地铁）公益广告投放成本 | 13.62525万元 |  | 0元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 配合彩虹计划、无偿献血日、世界骨髓捐献者日等活动的相关工作成本 | 6万元 |  | 0元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献服务补助费 | 9.74万元 |  | 0元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 血样采集成本 | 5.6万元 |  | 5.432万 | 2 | 2
|  |  | 宣传动员费 | 22.4万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 朋友圈公益广告 | 10万元 |  | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 献血捐献宣传片成本 | 3万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 完成志愿者参加京津冀培训、会议等工作成本 | 2万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 入库志愿者保留回访费用 | 13.724万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
| 效益指标 | 社会效益指标 | 器官捐献工作适应度 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5 | 5
|  |  | 捐献服务工作社会知晓率 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5 | 5
|  |  | 凝聚爱心力量，社会爱心人士参与率 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 捐献服务工作公益影响力 | 不断提高 |  | 不断提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造血干细胞捐献者满意度 | ≥96% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 参与捐献者联谊及捐献者日活动人员满意度 | ≥96% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 参与彩虹计划、无偿献血日、世界骨髓捐献者日等活动的相关工作人员满意度 | ≥95% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 志愿者参加京津冀培训、会议等工作的满意度 | ≥95% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 地铁广告受众满意度 | ≥95% |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 协调员心理辅导满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 报名入库志愿者满意度 | ≥96% |  | 100% | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 43.7926
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。