## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 应急救护大赛保障经费项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 陈爽 |  |  | 联系电话 | 84123037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 12.3424 | 8.9424 | 8.7966 | 10 | 98.37% | 9.837
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.3424 | 8.9424 | 8.7966 |  | 98.37%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组建一支北京市代表队，参加第六届全国红十字应急救护大赛。通过集中训练，强化队员红十字应急救护操作水平，争取在大赛中取得较好成绩，展现首都红十字志愿者应急救护风采。 |  |  |  |  | 组建北京市代表队，如期参加第六届全国红十字应急救护大赛。通过集训，强化队员红十字应急救护操作水平，克服疫情影响，如期完赛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 强化集训人数 | 6人 |  | 6人 | 5 | 5
|  |  | 比赛音视频传输设备 | 2套 |  | 2套 | 5 | 5
|  |  | 会场宽度 | 8米 |  | 16米 | 5 | 5
|  |  | 集训时间 | 8天 |  | 10天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参赛队员有效完成比赛内容 | 100% |  | 80% | 10 | 8 | 线上比赛形式不利于队员比赛效果展现
|  |  | 初赛得分总和 | ≥90分 |  | 89.22分 | 10 | 8 | 线上比赛形式导致画面效果欠佳
|  | 时效指标 | 全部完成时间 | 12月底前 |  | 12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 集训、复赛、决赛费用 | 8.9424万元 |  | 8.7966万元 | 10 | 9.5 | 集训费用以实际发生为准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛名次提高 | ≥1名 |  | 未得到提高 | 10 | 0 | 线上比赛形式不利于队员比赛效果展现
|  |  | 各区会比赛收视率 | ≥80% |  | ≥80% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛选手对保障满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.337
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。