## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 财务审计管理服务
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会
项目负责人 |  |  | 申井水 |  |  | 联系电话 | 83539946
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 101.3 | 82.2 | 80.8197 | 10 | 98.32% | 9.8321
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 101.3 | 82.2 | 80.8197 |  | 98.32% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照三定方案要求，履行部门职责，计划进行财务管理、绩效评价、审计监督和筹资培训活动。 |  |  |  |  | 按照年度预算，完成年度工作任务，结合实际调整了部分支出明细，及时退回了财政资金，财务管理、绩效评价、审计监督工作得到了有效落实，为单位资金的投向投量提供了有效服务和监督。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点方向审计次数 | 2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  |  | 整体绩效评价 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 内控评运行风险评估及评价 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 财务管理服务 | 60次 |  | 113次 | 2 | 2
|  |  | 内控平台运维 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监控 | 1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 审计报告 | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2
|  |  | 整体绩效评价报 | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监控报告 | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2
|  |  | 经济运行风险评估报告 | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2
|  |  | 财务软件故障处理时间 | ＜8小时 |  | ＜8小时 | 2 | 2
|  |  | 内控平台故障处理时间 | ＜8小时 |  | ＜8小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 财务管理服务招标时间 | 4月底前 |  | 4月底前 | 2 | 2
|  |  | 募捐及工会审计完成时间 | 4月底前 |  | 4月底前 | 2 | 2
|  |  | 内控评价工作完成时间 | 6月底前 |  | 6月底前 | 2 | 2
|  |  | 整体绩效评价工作完成时间 | 6月底前 |  | 6月底前 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效执行监控完成时间 | 8月底前 |  | 8月底前 | 2 | 2
|  |  | 重点项目审计完成时间 | 10月底前 |  | 10月底前 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 审计服务 | 26.9万元 |  | 26.9万元 | 3 | 3
|  |  | 绩效评价服务 | 12万元 |  | 12万元 | 3 | 3
|  |  | 内控平台运维及增加功能模块 | 13.45万元 |  | 13.45万元 | 3 | 3
|  |  | 财务管理服务 | 11.1万元 |  | 11.1万元 | 2 | 2
|  |  | 纪念碑前期费用 | 10.75万元 |  | 9.3697万元 | 2 | 1 | 采购价格下降，资金结余
|  |  | 全成本绩效分析 | 4万元 |  | 4万元 | 2 | 2
|  |  | 内控手册修订、内控评价与风险评估 | 4万元 |  | 4万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计工作满足服务事业需求 | 有效满足 |  | 有效满足 | 5 | 4 | 审计结果利用需加强
|  |  | 内控服务满足工作人员需求 | 有效满足 |  | 有效满足 | 5 | 4 | 报错相应时间较长
|  |  | 财务管理服务满足会计人员需求 | 有效满足 |  | 有效满足 | 5 | 4 | 及时性有待提升
|  |  | 绩效评价工作满足财政要求 | 有效满足 |  | 有效满足 | 5 | 4 | 绩效评价对预算影响不大
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 较高 |  | 较高 | 5 | 5
|  |  | 第三方配合满意度 | 较高 |  | 较高 | 5 | 5
|  |  | 市会机关人员对服务满意度 | 较高 |  | 较高 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8321
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。