## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红十字青少年与志愿服务项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会
项目负责人 |  |  | 杨一 |  |  | 联系电话 | 63558366
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 85.276 | 53.576 | 51.1841 | 10 | 95.54% | 9.5536
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 85.276 | 53.576 | 51.1841 |  | 95.54%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展红十字志愿服务和青少年活动是《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字组织职责之一。通过针对志愿者和青少年会员传播红十字文化、举办红十字主题宣传活动、学雷锋志愿服务、关爱生命的同伴教育活动、社会实践活动和组织红十字志愿者参与冬奥保障，扩大红十字组织影响力，促进三级管理机制健康运行和基层组织活动自主开展。 |  |  |  |  | 2022年，实际举办红十字主题活动7场，发放宣传品5000份，参与活动人数达到1500人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办红十字主题活动场次 | 7场 |  | 10场 | 5 | 5
|  |  | 宣传品数量 | 3000份 |  | 5000份 | 5 | 5
|  |  | 参与活动人数 | 1000人次 |  | 1500人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服装制作良好率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 印刷品良好率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传品发放率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 品牌项目确定时间 | 5月底前 |  | 8月份 | 10 | 8 | 因疫情原因，品牌项目确定时间延迟到8月份
|  | 成本指标 | 冬奥和常规志愿服务活动 | 33.576万元 |  | 31.94414万元 | 5 | 4.76 | 正常结余
|  |  | 青少年和志愿者宣传活动 | 20万元 |  | 19.24万元 | 5 | 4.81 | 正常结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过志愿服务品牌活动扩大红十字组织影响力 | 有效扩大 |  | 有效扩大 | 15 | 13 | 因疫情影响，部分活动取消实施，一定程度上影响项目实施效益
|  |  | 传播红十字文化影响 | 有效传播 |  | 有效传播 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1236
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。