## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红十字城市安全与市民健康系列活动
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会
项目负责人 |  |  | 李瀛骥 |  |  | 联系电话 | 63891665
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148.2602 | 112.0586 | 99.2059 | 10 | 88.53% | 8.853
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 148.2602 | 112.0586 | 99.2059 |  | 88.53%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《中国红十字会会法》及赈济救护部工作职责，建设红十字应急救援体系、应急救护体系及人道救助机制。重新修订《应急预案》，开展1次救援演练、2次宣传展示活动，旨在提高市民防灾减灾意识，提升自救互救水平。组织对援助地援助项目执行情况进行项目追踪督查。深入社区、学校、企事业单位开展禁毒防艾宣传活动，有效干预高危行为。 |  |  |  |  | 依据《中国红十字会会法》及赈济救护部工作职责，建设红十字应急救援体系、应急救护体系及人道救助机制。2022年重新修订《应急预案》，开展救援队培训，完成了水上救援演练及全市红十字系统应急响应桌面推演，锻炼了队伍，检验了预案。开展防灾减灾、避险逃生宣传，提升了自救互救水平。深入社区、学校开展禁毒防艾宣传活动，有效干预高危行为。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议（冠名医院、修订预案）次数 | 3次 |  | 3次 | 2 | 2
|  |  | 差旅（演练、修订预案）次数 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | “三救三献”宣传活动次数 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 培训（救援队）次数 | 1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  |  | 报刊宣传次数 | 1次 |  | 2次 | 2 | 2
|  |  | 采购方舱数量 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 艾滋病主题宣传活动次数 | 10次 |  | 20次 | 4 | 4
|  |  | “三救三献”发放宣传材料数量 | 2000份 |  | 0 | 2 | 0 | 疫情原因未开展项目
|  |  | “三救三献”参加活动人数 | 1800人次 |  | 2000人次 | 2 | 2
|  |  | 参与防艾宣传活动人数 | 3000人次 |  | 5000人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 宣传材料发放率 | ≥95% |  | 0 | 2 | 0 | 疫情原因未开展项目
|  |  | 救援装备验收合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 援助项目资金督查覆盖率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 红会系统各级组织活动参与率 | ≥80% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 救援装备采购完成时间 | 10月底前 |  | 11月 | 2 | 2 | 疫情原因货物进京受阻
|  |  | “三救三献”活动组织完成时间 | 10月底前 |  | 8月 | 4 | 4
|  |  | 南丁格尔评选时间 | 11月底前 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 应急预案出台时间 | 11月底前 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 艾滋病主题宣传活动完成时间 | 12月底前 |  | 2023-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | "安全城市、健康市民”核心业务活动费用 | 23.3286万元 |  | 22.92886万元 | 2 | 2
|  |  | 1287车组费用 | 10万元 |  | 2.107万元 | 2 | 1 | 资金结余较多
|  |  | 修订应急预案 | 2.49万元 |  | 0 | 2 | 1 | 专家论证采用线上形式
|  |  | 采购救援装备成本 | 51万元 |  | 50.55万元 | 2 | 2
|  |  | 人道救助工作费用 | 3.95万元 |  | 3.34万元 | 2 | 1 | 疫情原因未开展调研
|  |  | 应急项目演练费 | 1万元 |  | 0.28万元 | 2 | 1 | 资金结余较多
|  |  | 预防艾滋病同伴教育项目费用 | 20.29万元 |  | 20万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防艾知识知晓率，提高南丁格尔精神普及率，提高红会社会影响力 | 有效提高 |  | 达到预期效果 | 5 | 5
|  |  | 培养2支红十字水上救援队伍，提高水上救援能力，培养人数 | ≥100人 |  | 120人 | 5 | 5
|  |  | 培养防艾宣传员数量 | ≥250人 |  | 300人 | 5 | 5
|  |  | 提升应急队伍快速反应能力 | 有效提升 |  | 有效提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 参加活动人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.853
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。