## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林木良种培育补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 袁启华 |  |  | 联系电话 | 13521171824
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 119.8867 | 10 | 99.91% | 9.9906
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 119.8867 | - | 99.91% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）土壤增肥：对温泉种质资源站站域内土地采取增施有机肥等进行土壤增肥，计划2022年对现有种质资源220亩进行精准施肥。（2）常绿树收集、保存：为不断丰富北京及周边地区的常绿树种收集和保存，将库的功能发挥到极致，需不断对北京乃至周边地区的常绿树资源进行调查、收集和保存。 |  |  |  |  | （1）土壤增肥：2022年对种质资源库土地220亩进行精确施肥（2）完成常绿树种资源的调查和69份资源的收集与保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 站域内养护面积≤680亩 | 680亩 |  | 680亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 养护状态 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 前期准备工作1月—3月 | 3月 |  | 前期准备1月—3月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 浇灌、除草、防寒等养护工作及基础建设工作3—11月 | 11月 |  | 浇灌、除草、防寒等养护工作及基础建设工作3—11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 资料整理、验收12月20日前 | 12月 |  | 资料整理、验收12月20日 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总资金 | 120万元 |  | 119.886678万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 树木成活率 | ≥98% |  | 树木成活率≥98.05% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 向社会公式种质资料，达到资源共享 | 好 |  | 在国家林草种质资源普查管理系统共享15份种质资源 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 绿地覆盖量 | ≥90% |  | 绿地覆盖量≥93% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 种质资源保存年限 | 2 |  | 种质资源保存年限≥2年 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9906
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。