## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 全过程预算绩效管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院本级
项目负责人 |  |  | 宫文岩 |  |  | 联系电话 | 58762456
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，全面推进我院预算绩效管理工作，通过具体开展绩效目标审核修改、绩效监控、绩效自评等工作，提升财政资金管理水平和使用效果。 |  |  |  |  | 全面推进我院预算绩效管理工作，完成了绩效目标审核修改、绩效监控、绩效自评等工作，提升了财政资金管理水平和使用效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 形成项目支出绩效目标执行监控报告数量 |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 审核修改绩效目标数量 |  | ≥35 | 29 | 10 | 8 | 2022年市财政局批复我院项目数为29项，因此与目标存在偏差
|  | 质量指标 | 根据市财政相关要求协助开展绩效监控和绩效自评工作。 |  | 优良 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动及完成及时性 |  | 优良 | 优 | 10 | 8 | 受疫情影响，绩效管理所需的个别材料提交时间略晚于预期，如满意度调查等材料
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤46万元 | 46万元 | 10 | 10
| 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升项目执行绩效，推动我院预算绩效管理水平提升。 |  | 优良 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预算工作人员满意度 |  | 80% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。