## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市检察机关二级专线网租赁服务项目（政务内网部分）
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院本级
项目负责人 |  |  | 梁骁 |  |  | 联系电话 | 58762535
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 559.5072 | 559.5072 | 521.0266 | 10 | 93.12% | 9.3122
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 559.5072 | 559.5072 | 521.0266 | 10 | 93.12% | 9.3122
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、组建北京地区检察工作网，用于内部办案、办公及视频会议视频图像声音的传送，实现北京市人民检察院与各直属分院、基层院之间数据交互。 2、组建北京市检察机关检察工作网分支网，用于内部办案、办公及视频会议视频图像声音的传送，实现各直属分院、基层院与下属各监、所内部办案、办公及视频会议视频图像声音信息传送。 |  |  |  |  | 达到预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 北京跨省总条数 |  | ≥6条 | 6条 | 5 | 5
|  |  | 北京跨省总带宽 |  | ≥120Mbps | 120Mbps | 5 | 5
|  |  | 外省本地总带宽 |  | ≥300Mbps | 300Mbps | 5 | 5
|  |  | 外省本地总条数 |  | ≥6条 | 6条 | 5 | 5
|  |  | 北京本地总条数 |  | ≥80条 | 80条 | 5 | 5
|  |  | 北京本地总带宽 |  | ≥7910Mbps | 7910Mbps | 5 | 5
|  | 质量指标 | 电路标准符合中华人民共和国电信条例规定；提供安全、稳定、优质的电路质量和网络业务服务；具有动态带宽调整和多路由保护功能。 |  | 优良 | 优 | 5 | 5
|  |  | 网络可用率 |  | 99.99% | 99.99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动及完成及时性 |  | 优良 | 优 | 5 | 3 | 项目按照预期时间启动采购，但由于投标人不足原因，采购流程略长于预期
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤559.5072万元 | 521.03万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 通过项目的实施，实现市检与下属各分院、区院、铁检基层院、监、所数据信息交互。由于该项目是各应用系统的网络基础，可有效的实现上传、下达，有利于各应用系统问题的采集，便于进行优化处理。 |  | 优良 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3122
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。