## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市检察机关信息系统平台维护服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院本级
项目负责人 |  |  | 梁骁 |  |  | 联系电话 | 58762535
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 412 | 404 | 404 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 412 | 404 | 404 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市检察院信息系统承担安全稳定运行的责任，为全市检察院机关3900名干警提供7×24小时不间断的信息应用服务。通过运维公司提供的技术、业务、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，实现年度信息化运维各项工作目标，保障全市检察机关各项工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 保障北京市检察院四大信息系统安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 运维系统数量 |  | ≥50个 | 50个 | 5 | 5
|  |  | 中级工程师数量 | 中级工程师数量 | ≥5人 | 5人 | 5 | 5
|  |  | 高级工程师数量 | 高级工程师数量 | ≥5人 | 5人 | 5 | 5
|  |  | 派驻工程师数量 |  | ≥13人 | 13人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统可靠性 |  | ≥99.9% | 99.9% | 5 | 5
|  |  | 系统可用性 | 系统可用性 | ≥99.9% | 99.9% | 5 | 5
|  |  | 理IT运维服务内容和服务级别，进一步明确运维工作机构和岗位角色，优化流程、制度文档和考核机制。流程包括服务台、配置管理、变更管理、事件管理、问题管理、发布管理、知识管理、考核管理、应急预案管理等。通过流程优化，确保运维管理工作在标准流程的框架内有序开展，提高运维服务的绩效。 | 理IT运维服务内容和服务级别，进一步明确运维工作机构和岗位角色，优化流程、制度文档和考核机制。流程包括服务台、配置管理、变更管理、事件管理、问题管理、发布管理、知识管理、考核管理、应急预案管理等。通过流程优化，确保运维管理工作在标准流程的框架内有序开展，提高运维服务的绩效。 | 优良 | 优 | 5 | 5
|  |  | 7*24小时保障时间 |  | 优良 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动及完成及时性 |  | 优良 | 优 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤412万元 | 404万元 | 5 | 3 | 因工作需求变更，年中对合同进行调整，核减8万元
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 通过项目的实施，实现市检与下属各分院、区院、铁检基层院、监、所数据信息交互。由于该项目是各应用系统的网络基础，可有效的实现上传、下达，有利于各应用系统问题的采集，便于进行优化处理。 |  | 优良 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市干警以及铁检天津、石家庄院干警抽样调查满意度 |  | 90% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。