## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-北京市财政局数字档案室系统建设服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙志飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592565
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78 | 96 | 96 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78 | 96 | 96 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照数字档案室基础网络架构、主要技术路线与软硬件配置基本要求，建设适应未来一定时期数字档案资源管理要求、满足数字档案室各项管理与服务需求的基础设施。 2.开发或釆用功能完善、安全可靠、性能良好、方便易用的数字档案室应用系统，实现档案管理各业务环节的自动化、网络化。 |  |  |  |  | 2022年11月完成项目的招标采购，2022年12月签署合同后完成了项目启动和项目实施方案及需求调研方案的制定，并配合办公室开展了需求调研工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统建设数量 |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 0% | 2 |  | 0 |  | 合同签订时间2022年12月，后续将加快建设进度
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥50人 | 50人 | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标时间 |  | ≤8月 | 2022-11-01 | 5 |  | 4.8 |  | 前置评审与财政评审时间过长，后续将加快评审进度
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤4秒 | 4秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤96万元 | 96万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升档案工作效率和服务能力，降低运行成本 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案信息化建设水平与档案利用水平 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。