## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 企业财务会计决算报表工作服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 张庆 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591993
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.7 | 67.7 | 59.18 |  | 10 |  | 87.42% |  | 8.7415
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.7 | 67.7 | 59.18 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在规定的时间内完成全市国有企业报表数据的填报、审核、汇总和分析工作，并将企业决算报表单机板数据上报财政部，同时对国有企业决算数据和相关情况进行分析整理后用于国有资产报告的编制。 |  |  |  |  | 6月完成全市国有企业报表数据的填报、审核、汇总和分析工作，并将企业决算报表单机板数据上报财政部，同时对国有企业决算数据和相关情况进行分析整理后用于国有资产报告的编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 |  | ≥150人 | 200人 | 10 |  | 10 |  | 参加培训人员较多
| 产出指标 | 数量指标 | 审核一级决算单位 |  | ≥120家 | 120家 | 10 |  | 10 |  | 已完成
| 产出指标 | 质量指标 | 确保企业决算报告真实、完整、合规和企业国有资产报告及时准确编制 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 已完成
| 产出指标 | 时效指标 | 审核汇总数据完成时间 |  | ≤6月 | 6月 | 10 |  | 10 |  | 已完成
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 已完成
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤67.7万元 | 59.18万元 | 10 |  | 10 |  | 已完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业财务决算数据水平得到提高 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 决算数据供相关者决策参考 |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 14
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.74
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。