## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 重点领域绩效评价分析服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 陈怡冰 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 46 | 44.2 |  | 10 |  | 96.09% |  | 9.6087
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 46 | 44.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，对政府性投资、社保基金、产业政策资金重点领域开展绩效评价分析，提升我市财政资金使用效益。 |  |  |  |  | 完成《市级政府性投资项目成本管控绩效评价分析服务》、《失业保险基金绩效评价分析服务》、《产业政策资金绩效评价分析服务》报告初稿
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成的报告数量 |  | ≥1个 | 3个 | 5 |  | 4.5 |  | 根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施绩效管理工作的预通知》要求。（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减该指标分值。
| 产出指标 | 质量指标 | 报告合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 形成高质量报告，提出针对性建议 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤46万元 | 44.2万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 19 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重点领域项目管理水平 |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 19
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.11
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。