## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市政府财务报告工作服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 王一桥 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.53 | 11.9635 | 11.9635 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.53 | 11.9635 | 11.9635 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面推进政府财务报告编制工作，组织完成政府部门财务报告和政府综合财务报告，切实提升我市政府财务报告编制准确性，更好地为领导经济决策和促进资产负债和财政财务管理服务。加大培训力度，印制政府财务报告编制说明材料，强化对财务报告编制内容及口径的培训，让区财政部门和市级各部门准确掌握2021年度政府财务报告编制变化点和具体要。加大审核力度，明确审核重点，突出对资产、负债完整性，收入费用准确性审核，完善国库集中会审的内容及流程，提高政府财务报告数据的质量。加大服务决策的力度，从财务风险程度、运行效能等方面加强政府财务报告数据分析，提升服务决策的水平。印制总会计账套，供财政部门和主管部门决策服务。 |  |  |  |  | 进一步加大培训力度，完成对16个区财政和市级1133家单位的培训，强化对财务报告编制内容及口径的培训，让区财政部门和市级各部门准确掌握2021年度政府财务报告编制变化点和具体要。印制政府财务报告编制说明材料，综合财报教材及部门财报教材共计3020册，方便单位掌握最新编报制度和要求来提高财报的编制水平。会审工作加大审核力度，明确审核重点，完成对16个区财政和市级1133家单位的审核，突出对资产、负债完整性，收入费用准确性审核，完善国库集中会审的内容及流程，提高政府财务报告数据的质量。印制总会计账套10套150册，也为政府管理部门提供决策依据，提高编制政府财务报告提供可靠数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥2300人 | 2300人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 会审次数 |  | ≥2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 会审单位数 |  | ≥1149家 | 1149家 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 政府财务报告编制培训覆盖率 |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品质量 |  | 高中低 | 高 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  | ≤6月 | 4月 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 会审完成时间 |  | ≤8月底前 | 6月 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 印制完成时间 |  | ≤5、11月底前 | 4月、10月 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤11.9635万元 | 11.9365 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 政府财务报告编制水平 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益 | 政府财务报告会审水平 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府财务报告编制人员水平 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府财务报告会审人员水平 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意程度 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会审单位满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。