## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-北京市电子证照系统对接及电子签章系统升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 梁策 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592571
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 8.8 | 8.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 8.8 | 8.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市统一电子印章接入及接口要求的开发改造；完成电子证照系统与北京市统一电子印章应用系统（电子签章统一网关）的实施配置、测试联调。通过财政部电子证照系统和会计业务管理系统签发全国统一标准及样式的会计行业电子证照，实现包括会计师事务所及其分支机构设立审批、注册会计师注册、中介机构从事代理记账业务审批电子证照的签章、制发、共享、查验等，以及全国的互信互认。 |  |  |  |  | 按照北京市统一电子印章接入及接口要求的开发改造；完成电子证照系统与北京市统一电子印章应用系统（电子签章统一网关）的实施配置、测试联调。通过财政部电子证照系统和会计业务管理系统签发全国统一标准及样式的会计行业电子证照，实现包括会计师事务所及其分支机构设立审批、注册会计师注册、中介机构从事代理记账业务审批电子证照的签章、制发、共享、查验等，以及全国的互信互认。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实现电子证照上线运行数量 |  | 4类 | 实现4类电子证照上线运行 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统实施数量 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99.9% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目付款完成时间 |  | ≤12月 | 11月完成项目付款 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障响应时间 |  | ≤10分钟 | 5分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 0.5小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤8.8万元 | 支出8.8万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升会计行业证照电子化和信息化安全水平 |  | 优良中低差 | 提升会计行业证照电子化和信息化安全水平 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便电子证照的制发、共享、查验等，以及全国的互信互认。 |  | 优良中低差 | 方便电子证照的制发、共享、查验等，以及全国的互信互认。 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。