## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-北京市财政局统一身份认证系统及支撑应用升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 胡龙灿 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.95 | 40.95 | 40.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.95 | 40.95 | 40.95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成统一身份认证系统升级，包括系统架构升级、证书在线办理、用户自助服务升级；完成系统支撑应用功能开发上线，包括安全监管与风险管理、领导驾驶舱对接、系统门户升级。 |  |  |  |  | 1.完成统一身份认证系统升级，包括系统架构升级、证书在线办理、用户自助服务升级； 2.完成系统支撑应用功能开发上线，包括安全监管与风险管理、领导驾驶舱对接、系统门户升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | ≥1套 | 系统升级改造数量为1套 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统高可用、高可靠和高并发部署 |  | 高中低 | 系统高可用、高可靠和高并发部署为高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 预算支出进度 |  | ≤6月 | 预算支出时间为2022年11月 | 10 |  | 9.8 |  | 因疫情影响，并涉及项目费用核减，签署了补充协议，于2022年11月支付终验款
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤40.95万元 | 预算控制数为40.95万元 | 20 |  | 20 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 运维管理水平得到提升 |  | 优良中低差 | 运维管理水平得到提升为优 | 30 |  | 28 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 优良中低差 | 使用人员满意度为优 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。