## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农业综合开发工作检查服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 赵岩 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592236
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 51.3 | 51.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 51.3 | 51.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对十三个涉农区及首农集团自2016年以来约770个农业综合开发项目的批复、实施、验收、拨付等情况开展检查。履行我局监督管理职责，确保我市农业综合开发工作顺利收尾，做好迎接各级审计检查的准备。 |  |  |  |  | 完成涉农区及首农集团自2016年以来农业综合开发项目的批复、实施、验收、拨付等情况开展检查。履行我局监督管理职责，确保我市农业综合开发工作顺利收尾，做好迎接各级审计检查的准备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查项目数量 |  | ≥700个 | 770 | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 涉农区数量 |  | ≥13个 | 15 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 检查报告质量 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 监督检查完成时间 |  | ≤10月 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤51.3万元 | 51.3万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 清晰反应各区农业综合开发项目完成情况 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检查结果得到应用 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区对检查结果满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。