## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-预算管理一体化（对标财政部标准规范）项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 杨春宇 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592562
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1181.508 | 1066.1484 | 1020.4114 |  | 10 |  | 95.71% |  | 9.571
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1181.508 | 1066.1484 | 1020.4114 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、预算管理一体化系统实施项目 1.完成预算管理一体化系统部署实施，确保15个功能模块的上线； 2.预算管理一体化实施项目建设基本完成，进行项目初验终验； 3.完成系统的安全测试，确保系统稳定运行。 二、政务云服务项目 1.完成业务系统入云迁移及政务云租赁服务; 2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑; 3.提高单位管理效率。 三、咨询项目 1.完成分析当前财政业务、管理、技术各层面现状及迫切需要解决的问题； 2.根据北京预算管理一体化系统建设目标，结合业界先进的信息化服务实践经验，完成我市财政业务顶层设计； 3.完成预算管理业务应用总体设计； 4.完成北京市预算管理一体化建设全面清晰的实现路径； 5.完成协助推进北京市预算管理一体化信息化系统建设； 6.完成实现北京市预算管理一体化信息化系统项目全生命周期管理。 四、电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目 1.改造后需要能够处理全市1.2万家预算单位证书用户的访问。 2.改造后需要能够支撑全年超过3000万条凭证库数据的安全处理请求。 3.改造后需要能够支撑市局未来5年的业务增长。 4.保障市局凭证库数据的机密性、完整性、抗抵赖性，为电子印章系统提供验证签名服务。 5.保障18个区级财政局凭证库数据的机密性、完整性、抗抵赖性，为18个区级财政局电子印章系统提供验证签名服务。 6.保障18个区级财政局机构证书私钥的安全存储、安全调用和安全管理。 7.集中签名平台能够在服务不停止的情况下能够实现对各组件进行扩展。 8.集中签名平台能够根据各单位业务量的多少，动态分配计算资源。 9.保障市局及9个区级财政安全设备的安全迁移，业务系统的平稳过渡。 五、一体化数字证书更换项目 1.完成全市约12000家预算单位用户数字证书及介质的更换工作。 2.为全市财政局及各级预算单位众多应用提供身份真实性、数据机密性、信息完整性以及不可否认性等安全保障。 六、电子支付凭证库系统一体化改造项目 1.项目目标为了适应北京市区两级财政部门预算管理一体化系统建设应用向市级集中化发展，将电子支付凭证库部署模式由市区分级部署变更为市级大集中部署。 2.根据财政部文件要求，完成电子支付凭证库系统的一体化改造，完成电子支付凭证库系统市区二级集中部署、云化改造、历史数据迁移、联调测试等相关工作。 3.最终完成市本级和区县电子支付凭证库系统大集中部署模式的上线运行。 七、网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目 1.按照合同要求，保障以租代建模式下的呼叫中心软件和硬件平稳运行。 2.扩充完善应用功能。采用先进、成熟、稳定的技术完成软件系统改造，有效改善使用的便利性，界面操作清晰易上手，对已不适应现有要求的内容予以改造升级。 3.保障新、旧系统的平稳过渡，实现历史数据和在线数据的迁移。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 一、预算管理一体化系统实施项目 1.完成预算管理一体化系统部署实施，确保15个功能模块的上线； 2.预算管理一体化实施项目建设基本完成，进行项目初验终验； 3.完成系统的安全测试，确保系统稳定运行。 二、政务云服务项目 1.完成业务系统入云迁移及政务云租赁服务; 2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑; 3.提高单位管理效率。 三、咨询项目 1.完成分析当前财政业务、管理、技术各层面现状及迫切需要解决的问题； 2.根据北京预算管理一体化系统建设目标，结合业界先进的信息化服务实践经验，完成我市财政业务顶层设计； 3.完成预算管理业务应用总体设计； 4.完成北京市预算管理一体化建设全面清晰的实现路径； 5.完成协助推进北京市预算管理一体化信息化系统建设； 6.完成实现北京市预算管理一体化信息化系统项目全生命周期管理。 四、电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目 1.改造后需要能够处理全市1.2万家预算单位证书用户的访问。 2.改造后需要能够支撑全年超过3000万条凭证库数据的安全处理请求。 3.改造后需要能够支撑市局未来5年的业务增长。 4.保障市局凭证库数据的机密性、完整性、抗抵赖性，为电子印章系统提供验证签名服务。 5.保障18个区级财政局凭证库数据的机密性、完整性、抗抵赖性，为18个区级财政局电子印章系统提供验证签名服务。 6.保障18个区级财政局机构证书私钥的安全存储、安全调用和安全管理。 7.集中签名平台能够在服务不停止的情况下能够实现对各组件进行扩展。 8.集中签名平台能够根据各单位业务量的多少，动态分配计算资源。 9.保障市局及9个区级财政安全设备的安全迁移，业务系统的平稳过渡。 五、一体化数字证书更换项目 1.完成全市约12000家预算单位用户数字证书及介质的更换工作。 2.为全市财政局及各级预算单位众多应用提供身份真实性、数据机密性、信息完整性以及不可否认性等安全保障。 六、电子支付凭证库系统一体化改造项目 1.项目目标为了适应北京市区两级财政部门预算管理一体化系统建设应用向市级集中化发展，将电子支付凭证库部署模式由市区分级部署变更为市级大集中部署。 2.根据财政部文件要求，完成电子支付凭证库系统的一体化改造，完成电子支付凭证库系统市区二级集中部署、云化改造、历史数据迁移、联调测试等相关工作。 3.最终完成市本级和区县电子支付凭证库系统大集中部署模式的上线运行。 七、网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目 1.按照合同要求，保障以租代建模式下的呼叫中心软件和硬件平稳运行。 2.扩充完善应用功能。采用先进、成熟、稳定的技术完成软件系统改造，有效改善使用的便利性，界面操作清晰易上手，对已不适应现有要求的内容予以改造升级。 3.保障新、旧系统的平稳过渡，实现历史数据和在线数据的迁移。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | （咨询项目）会议保障 |  | ≥12次 | 29次 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （政务云服务项目）CPU |  | ≥352个 | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统实施人员数量 |  | ≥30人 | 32人 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）通过项目验收率 |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （政务云服务项目）主机负载均衡服务 |  | ≥30个 | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）系统升级改造数量 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （政务云服务项目）高性能存储 |  | ≥6.45TB | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （政务云服务项目）普通存储 |  | ≥26.45TB | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （政务云服务项目）远程接入服务 |  | ≥40个 | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统实施数量 |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （政务云服务项目）内存 |  | ≥1441792MB | 1408G | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （一体化数字证书更换项目）数字证书数量 |  | ≥27035套 | 27035套 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）系统升级改造数量 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | 2套 | 2套 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | （咨询项目）服务人员数量 |  | ≥3人 | 3人 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （一体化数字证书更换项目）验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统功能可用率 |  | ≥99% | 99% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）系统故障率 |  | ≤1% | 0% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）系统故障率 |  | ≤1% | 0 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 0.2 |  | 0.2 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （政务云服务项目）项目验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统故障率 |  | ≤5% | 0.5% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统正常运行率 |  | ≥99% | 99.5% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）通过项目验收率 |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | （咨询项目）项目服务期间产出的各类文档材料质量 |  | 优良中低差 | 优 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）响应时间 |  | ≤4秒 | 4秒 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）系统响应时间 |  | ≤3秒 | 3秒 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目初验时间 |  | ≤9月 | 2022-07-01 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （政务云服务项目）预计付款时间 |  | ≤7月 | 2022-07-01 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （咨询项目）项目验收完成时间 |  | ≤11月 | 2023-11-04 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）项目终验时间 |  | ≤8月 | 11月 | 1 |  | 0.8 |  | 项目于2021年5月启动，2021年8月完成项目采购，11月完成验收并支付终验款，后续加快项目启动时间，按时完成项目。
| 产出指标 | 时效指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）支持并发用户数量 |  | ≥50人 | 50人 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （预算管理一体化系统实施项目）项目验收完成时间 |  | ≤12月 | 2022-10-01 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统现场实施响应时间 |  | ≤15分钟 | 15分钟 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）预计付款时间 |  | ≤6月 | 7月 | 0.5 |  | 0.3 |  | 待6月底完成绩效考核通过后，于2022年7月8日支付尾款。
| 产出指标 | 时效指标 | （政务云服务项目）项目完成时间 |  | ≤6月 | 6月 | 0.3 |  | 0.3 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤4秒 | 4秒 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥2000人 | 2000人 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （预算管理一体化系统实施项目）系统实施研发解决时间 |  | ≤4小时 | 4小时 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）支持并发用户数量 |  | ≥1000人 | 1500人 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （咨询项目）重大工作响应时间 |  | ≤2小时 | 1小时 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （一体化数字证书更换项目）项目预期完成时间 |  | ≤12月 | 11月 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | （咨询项目）现场服务响应时间 |  | ≤10分钟 | 5分钟 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | （政务云服务项目）预算控制数 |  | ≤248.68万元 | 202.943万元 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤236.5万元 | 236.5万元 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | （一体化数字证书更换项目）项目预算控制数 |  | ≤31.56843万元 | 31.56843万元 | 3 |  | 3 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）控制数 |  | ≤77.9万元 | 77.9万元 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | （预算管理一体化系统实施项目）预算控制数 |  | ≤413万元 | 413万元 | 1 |  | 1 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）预算控制数 |  | ≤12.5万元 | 12.5万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | （咨询项目）预算控制数 |  | ≤46万元 | 46万元 | 1 |  | 1 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 1.8 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 经济效益指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 1.8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 1.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | （预算管理一体化系统实施项目）办公效率和水平 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 1.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政电子凭证数据的使用效益，提升信息化管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 2.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | （政务云服务项目）业务办理效率 |  | 高中低 | 高 | 3 |  | 2.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）提升网络监控平台及运维支撑工具数据的使用效益 |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 2.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | （咨询项目）促进新预算管理一体化系统稳定运行，提高北京市财政局信息化管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 1.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | （预算管理一体化系统实施项目）信息化管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 2.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）提升财政法规数据的使用效益 |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 2.8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | （政务云服务项目）云租赁得到应用 |  | 好坏 | 好 | 2 |  | 1.8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | （一体化数字证书更换项目）稳定运行率 |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 2.8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （预算管理一体化系统实施项目）业务处室满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 1 |  | 1 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目）用户满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （一体化数字证书更换项目）使用人员满意度 |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 3 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 98% | 1.5 |  | 1.5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （政务云服务项目）使用人员满意度 |  | ≥90% | 98% | 1 |  | 1 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （电子支付凭证库配套支撑系统一体化改造项目）用户满意度指标 |  | ≥95% | 98% | 1.25 |  | 1.25 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （咨询项目）业务处室满意度 |  | ≥95% | 100% | 1.25 |  | 1.25 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.77
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。