## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息采集与综合查询系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙云 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 | 65 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 | 65 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.落实市政府关于全市财源建设工作部署的会议精神，为应对当前首都财政工作的严峻形势，切实做好全市财源建设工作。 2.汇聚财源数据、开发功能模块。采用先进、成熟、稳定的技术完成系统改造，根据新增功能展示要求，做好相应功能模块针对ABI的定制支撑。对新增数据进行有效的初筛和清洗，使系统界面满足客户要求，对不能满足未来财源分析的功能进行改造升级，对新增功能进行开发。根据新增数据采集需求购置国产数据采集平台。 3.保障新系统上线的平稳运行，在不中断业务的前提下的无感过度。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 1.落实市政府关于全市财源建设工作部署的会议精神，为应对当前首都财政工作的严峻形势，切实做好全市财源建设工作。 2.汇聚财源数据、开发功能模块。采用先进、成熟、稳定的技术完成系统改造，根据新增功能展示要求，做好相应功能模块针对ABI的定制支撑。对新增数据进行有效的初筛和清洗，使系统界面满足客户要求，对不能满足未来财源分析的功能进行改造升级，对新增功能进行开发。根据新增数据采集需求购置国产数据采集平台。 3.保障新系统上线的平稳运行，在不中断业务的前提下的无感过度。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专题功能 |  | ≥6个 | 6个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 数据处理范围 |  | ≥40个 | 40个 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 数据类型 |  | ≥4类 | 4类 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100% | 尚未验收 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情原因，系统建设进度滞后，后续将加快建设进度
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤5% | 未超过5% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 数据融合、处理正确性 |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 |  | ≤6月 | 6月 | 8 |  | 8 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 典型OLAP查询响应时间 |  | ≤10秒 | 10秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤65万元 | 65万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驾驶舱展现效果整体提高 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升财源治理分析管理工作 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。