## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市财政局信息安全服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 梁策 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592571
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 273.615 | 273.615 | 273.615 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.615 | 273.615 | 273.615 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求保障北京市财政局网络和信息系统的安全稳定运行； 2.在运维期间，开展漏洞扫描、渗透测试和服务器脆弱性检查等安全技术检测工作； 3.保障北京市财政局网络和信息系统安全、稳定运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全技术检测结果，协助完成漏洞整改和隐患排查； 5.通过年度绩效考核，完成项目总结报告。 |  |  |  |  | 1.根据合同要求，保障北京市财政局网络和信息系统的安全稳定运行，实现网络安全零事件； 2.在运维期间，组织开展了漏洞扫描、渗透测试和服务器脆弱性检查等安全技术检测工作； 3.保障了北京市财政局网络和信息系统安全、稳定运行，实现系统运行可靠性100%； 4.根据安全技术检测结果，协助完成漏洞整改和隐患排查； 5.按照相关要求，完成项目总结报告编写和提交，顺利通过项目年度绩效考核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统保障数量 |  | 44套 | 系统保障数量44套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 安全运维人员数量 |  | ≥6人 | 安全运维人员数量为6人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 系统正常运行率为100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 系统故障率为0% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | 100% | 已通过年度绩效考核通过率 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 安全运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 安全运维响应时间小于10分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤11月 | 项目招投标完成时间为10月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 系统故障解决时间均小于2小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤273.615万元 | 项目预算控制数为273.615万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全管理水平 |  | 优良中低差 | 网络安全管理水平评价为优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 漏洞整改效率和水平 |  | 优良中低差 | 漏洞整改效率和水平为优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意程度 |  | ≥90% | 服务人员满意程度为100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。