## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 政府采购管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李月琳 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592409
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.6148 | 109.6148 | 107.7122 |  | 10 |  | 98.26% |  | 9.8264
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.6148 | 109.6148 | 107.7122 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据财政部工作安排，进行代理机构检查，期间外出检查人员餐费申报预算。购买企查查账号，用于查询企业裁判文书、行政处罚、被执行人及企业具体情况等内容，便于调查投诉举报等案件。为及时传达财政部有关政府采购政策精神，加大政府采购政策法规宣传，将继续开展政府采购业务的培训工作。对从事北京市政府采购业务的社会代理机构专业人员及预算单位进行培训，对采购活动中存在的问题、典型案例进行分析和讲解，强化从业人员的守法意识。聘请一家律师事务所为我局提供政府采购方面专门的法律案件调查服务，全程参加政府采购投诉、举报案件的调查过程，并根据财政部工作安排，进行代理机构检查、集中采购检查、专项检查。 |  |  |  |  | 按照项目实施安排，抽取政府采购项目进行代理机构检查，购买企查查账号，用于查询企业裁判文书、行政处罚、被执行人及企业具体情况等内容，便于调查投诉举报等案件，通过举办15场政府采购培训，加大从业人员的专业度。聘请一家律师事务所，专职律师和律师助理最少五人，为我局提供政府采购方面专门的法律案件调查服务，全程参加政府采购投诉、举报案件的调查过程，并根据财政部工作安排，进行代理机构检查、集中采购检查、专项检查。按照年度计划完成项目实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买VIP账号及SVIP账号数量 |  | 14个 | 14个 | 5 |  | 5 |  | 购置企查查账号。
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购检查抽取项目数量 |  | ≥200个 | 200个 | 5 |  | 5 |  | 按照政府采购代理机构监督检查目标，抽取81家代理机构，项目数量200个。
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专职律师及律师助理 |  | ≥5人 | 5人 | 5 |  | 5 |  | 通过项目的实施，发挥了法律专业机构优势，切实降低自身行政风险。
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请不同领域专家开展政府采购业务的培训 |  | ≥4人 | 15场次 | 5 |  | 4.5 |  | 针对不同领域专题，开展政府采购培训，共计15场。根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施绩效管理工作的预通知》要求。（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减该指标分值。
| 产出指标 | 质量指标 | 法律服务质量、代理机构现场检查质量、政府采购业务培训质量 |  | 优良中低差 | 优 | 7 |  | 7 |  | 通过项目的实施，发挥了法律专业机构优势，切实降低自身行政风险。
| 产出指标 | 时效指标 | 政府采购法律服务工作完成时间、代理机构监督检查餐费项目完成时间、政府采购业务培训讲课费项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 7 |  | 7 |  | 按时完成年度预算。
| 产出指标 | 时效指标 | 购买VIP账号项目完成时间 |  | ≤5月 | 3月 | 4 |  | 4 |  | 及时购买账号，3月份完成。
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤109.6148万元 | 支出107.71219万元 | 12 |  | 12 |  | 严格按照预算金额实施项目。执行效率有待提高。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购从业人员专业性提高 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6.5 |  | 通过项目的实施，政府采购各当事人专业性有所提高。但仍有提升空间，有待进一步改进。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉举报案件及时准确处理 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7.5 |  | 通过项目的实施，发挥了法律专业机构优势，保障案件准确及时处理。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于调查投诉举报等案件 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7.5 |  | 通过项目的实施，发挥了法律专业机构优势，切实降低自身行政风险。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范政府采购社会代理机构执业行为 |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6.5 |  | 通过代理机构检查，规范了社会代理机构执业行为。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意程度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 通过培训，采购人等主体法律意识有所提高，掌握政府采购规范流程
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.33
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。