## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 财政事务管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级事业
项目负责人 |  | 李维 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592470
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68 | 68 | 57.86 |  | 10 |  | 85.09% |  | 8.5088
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68 | 68 | 57.86 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展财经信息收集整理工作、知网数据资源服务工作以及聘请专家开展财政事务咨询论证，提高财政事务管理服务社会水平。 |  |  |  |  | 能够满足我局人员学习掌握财政前沿理论，服务首都经济社会发展，开拓财政工作思路视野，学习国内外财政管理、改革、法律法规等各种业务知识的需求。及时整理收集中央政策和财经热点。在“两会”、预决算公开、党的“二十大”召开、政策发布等重要时间节点，分析研究重要信息、专家观点等，提供决策参考。聘请专家开展财政事务咨询论证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具专题信息采集整理报告 |  | ≥15份 | 15份 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 专家论证次数 |  | ≥10次 | 45 | 5 |  | 4 |  | 根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施绩效管理工作的预通知》要求。（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超3倍（含）低于5倍的，按20%扣减该指标分值。
| 产出指标 | 数量指标 | 《中国法律知识资源总库》提供法律法规、论文文献、典型案例等类型知识信息资源数量 |  | ≥2200000篇 | 260万篇 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 《财政业务知识服务平台》提供财经类专刊数量 |  | 4类 | 4类 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 出具财政信息双日报 |  | ≥130份 | 144份 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 出具北京财政专题信息报告 |  | ≥20份 | 21份 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 《知识资源库》质量指标 |  | 高中低 | 中 | 2 |  | 1.8 |  | 希望资源要更丰富些，反馈知网提供更多资源
| 产出指标 | 质量指标 | 信息报告质量 |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 财政信息及时推送 |  | ≤3小时 | 不超3小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤68万元 | 57.86万元 | 3 |  | 2.8 |  | 因个别合同未到期，为约束乙方履行合同约定，暂未支付剩余尾款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护财政网络环境稳定 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处室对相关知识的需求得到满足 |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室满意度 |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.11
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。