## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙志飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592565
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.72 | 40.32 | 40.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.72 | 40.32 | 40.32 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立公物仓资产管理数据库。对北京市行政事业单位闲置、待处置、超标准配置、工作任务完成后处于闲置状态、机构变动等业务情况下形成的资产，进入公物仓后实施有效登记管理。 规范公物仓资产日常使用管理规程。根据公物仓管理制度要求进行有效的入仓、在仓、出仓、退仓环节控制，加强业务流程的严肃性和完整性。 |  |  |  |  | 完成了公物仓资产模块建设，对北京市行政事业单位闲置、待处置、超标准配置、工作任务完成后处于闲置状态、机构变动等业务情况下形成的资产，进入公物仓后实施有效登记管理。根据公物仓管理制度要求进行有效的入仓、在仓、出仓、退仓环节控制，加强业务流程的严肃性和完整性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设系统数量 |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤8秒 | 8秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥50人 | 50人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 |  | ≤2022年12月 | 2022-11-01 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤40.32万元 | 40.32万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 提升资产使用效益和配置效率 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 经济效益 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力。 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。