## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 政府采购电子交易服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李月琳 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592409
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 183.5 | 183.5 | 183.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.5 | 183.5 | 183.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 使用市场现有的政府采购电子交易平台进行政府采购项目电子化招标和小额零星货物服务采购工作，聘请专业运营人员对商品、供应商进行管理服务，对项目进行电子化交易服务。 |  |  |  |  | 聘请专业运营人员对商品、供应商进行管理服务，对项目进行电子化交易服务，结合政府采购营商环境要求，进行政府采购项目电子化招标和小额零星货物服务采购工作。及时对采购人代理机构进行培训，培训人次共计1.3万。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训代理机构 |  | ≥300家 | 300家 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 服务预算单位 |  | ≥1000个 | 1000家 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 培训时间 |  | ≤3月 | 3月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤183.5万元 | 183.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购交易效率提高 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府采购政策得到落实 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意程度 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。