## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 财政事务管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李维 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592470
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 216.5 | 179.4544 | 149.0544 |  | 10 |  | 83.06% |  | 8.306
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216.5 | 179.4544 | 149.0544 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我局工作计划，为满足各项业务开展，提高业务水平，我局拟开展相关工作，包括：基础数据整理、档案整理工作，做好历史数据留存；督查、审核等工作。聘请相关行业专家就专业性强，技术复杂事项进行咨询论证。完成纳改机构资产清查报告审核工作，完成库存资产清查盘点工作，完成资产评估行业专项整治自查报告审核工作。 |  |  |  |  | 保质保量按时完成2019年档案装订、2020年和2001—2005年数字化加工、2021年疫情档案加工和信息公开档案整理工作，符合档案整理规范并验收合格。聘请行业专家进行政府采购投诉举报案件进行实质性审查。聘请相关行业专家就专业性强，技术复杂事项进行咨询论证。2022年全年发行北京市政府债券九批66期共计2931.6191亿元，中债资信评估有限责任公司对发行的全部66期债券均按时出具评级报告，并主动对外披露，保证北京市政府债券发行工作顺利开展，相关资金及时募集，按要求纳入预算管理，支持北京市重点项目的建设。中债资信评估有限责任公司对已发行的北京市政府债券也出具了跟踪评级报告，稳定了市场对北京市政府债券本息按时偿还的合理预期。完成对北交所对北京市市级行政事业单位2021年国有资产处置情况的审核工作，出具北交所处置北京市市级行政事业单位资产情况审核报告；完成市级行政事业单位100个左右资产评估事项评审；完成180户纳改机构资产清查报告审核工作，完成8355件库存资产清查盘点工作，完成279户资产评估行业专项整治自查报告审核工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购邀请不同领域专家进行审查 |  | ≥60个 | 18人 | 2 |  | 0.6 |  | 2022年因疫情原因，专家无法集中进行现场评审，且预算单位受此影响购买进口产品申报也有所下降；11月份结合支出情况进行了预算调减。
| 产出指标 | 数量指标 | 专家人数 |  | ≥4人次 | 4人 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 地方债信用评级次数 |  | ≥8次 | 9次 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 完成库存资产清查盘点工作 |  | ≥8000件 | 8355件 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 论证次数 |  | ≥1次 | 2次 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 完成纳改机构资产清查报告审核 |  | ≥50户 | 180 | 2 |  | 1.8 |  | 根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施绩效管理工作的预通知》要求。（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减该指标分值。
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市级行政事业单位资产评估事项评审项目数。 |  | ≥80个 | 51个 | 2 |  | 1.3
| 产出指标 | 数量指标 | 出具北交所处置北京市市级行政事业单位资产情况审核报告 |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资产评估行业专项整治自查报告审核工作 |  | ≥370户 | 279户 | 2 |  | 1.5 |  | 截至2021年9月底，北京市非证券类资产评估机构285家，上报自查报告的资产评估机构共279家，6家机构未上报自查材料，其中1家机构已经注销，1家机构是僵尸所，北京首俊资产评估有限公司、北京中海盛房地产估价有限公司、朝曦资产评估有限公司、中经国际资产评估集团有限公司等4家机构未给协会和财政局报送自查报告。 改进措施：督促资产评估机构规范上报。
| 产出指标 | 数量指标 | 文书档案整理 |  | ≥3万件 | 60471件 | 2 |  | 2 |  | 按照市档案馆档案移交通知要求，年度中新增2001—2005年文书档案进馆整理任务，导致文书档案整理量大幅增长。下一步，将按照正常年份档案整理任务做好工作安排。
| 产出指标 | 质量指标 | 库存资产盘点工作质量 |  | 高中低 | 中 | 2 |  | 1.9 |  | 基本符合要求，存在进步空间。
| 产出指标 | 质量指标 | 发现问题数量 |  | ≥13个 | 50 | 2 |  | 1.8 |  | 根据《北京市财政局关于2023年推进全面实施绩效管理工作的预通知》要求。（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减该指标分值。
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购项目论证质量 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 有效建议数量 |  | ≥3个 | 5个 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 纳改机构资产清查报告审核工作质量 |  | 高中低 | 中 | 2 |  | 1.9 |  | 基本符合要求，存在进步空间。
| 产出指标 | 质量指标 | 地方债发行质量 |  | 高中低 | 高 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 资产评估行业专项整治自查报告审核工作质量 |  | 高中低 | 中 | 2 |  | 1.9 |  | 基本符合要求，存在进步空间。
| 产出指标 | 时效指标 | 资产评估行业专项整治自查报告审核工作 |  | ≤3月 | 12月 | 2 |  | 1.8
| 产出指标 | 时效指标 | 纳改机构资产清查报告审核工作 |  | ≤6月 | 11月 | 2 |  | 1.8
| 产出指标 | 时效指标 | 库存资产盘点工作 |  | ≤3月 | 12月 | 2 |  | 1.8
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤179.45444万元 | 149.05444万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范档案管理要求，提升档案整理质量。 |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 4.8 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进纳改机构改革，减轻财政负担。 |  | 高中低 | 中 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招录公平性 |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 4.8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进评估、中介机构健康成长 |  | 优良中低差 | 中 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持地方政府持续发展经济 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成的定额标准、指标体系能够持续应用 |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 4.8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意程度 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府对发行地方债券满意度 |  | ≥90% | 97% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 92.61
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。