## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-部门决算网络管理系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 张英健 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592559
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 | 9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 完成合同中约定的升级改造需求，优化系统功能。 2. 提升业务人员工作效率，提高工作质量。 3. 确保项目资金及时到位，完成项目采购并签署项目合同，完成项目验收。 4. 提供为期技术支持、运行维护等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 1. 开展了合同约定的系统建设工作，基本完成了项目开发，优化了系统功能。 2. 提升业务人员工作效率，提高工作质量。 3. 确保项目资金及时到位，完成项目采购并签署项目合同
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 工单完成质量 |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运转率 |  | ≥99% | 99% | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | 100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 合同签署时间2022年11月，合同计划2023年完成项目验收。
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤0.5小时 | 0.5小时 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 平均故障排除时间 |  | ≤3小时 | 3小时 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤9万元 | 9万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门决算管理能力提高 |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 28 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室及人员满意程度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。