## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化监理项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 邢璐 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592576
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.285 | 30.21 | 30.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.285 | 30.21 | 30.21 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年目标：2022年信息化升级改造项目-监理项目，根据建设项目进展情况预计2022年5月实施采购，首款预算控制数≤30.21万元。 项目期目标：为信息化升级改造项目提供全过程监理与管理服务，监理过程中，根据建设项目实施情况形成会议纪要、编报监理月报、出具监理审核意见，建设项目结项时出具监理验收意见。 |  |  |  |  | 已完成年度总目标，2022年支付信息化监理项目首款30.21万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监理项目类型 |  | =2类 | 2类 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 监理服务人员 |  | ≥2人 | 2人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 服务响应效率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 服务失误率 |  | ≤1% | 0 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标完成时间 |  | ≤2022年5月31日 | 2022-08-01 | 5 |  | 4.8 |  | 因建设项目评审延迟，监理项目随之延后。后续将紧跟建设项目执行情况，提供优质、高效监理服务。
| 产出指标 | 时效指标 | 合同签订时间 |  | ≤2022年6月30日 | 2022-09-01 | 5 |  | 4.8 |  | 因建设项目评审延迟，监理项目随之延后。后续将紧跟建设项目执行情况，提供优质、高效监理服务。
| 产出指标 | 时效指标 | 预计付款时间（首付款） |  | ≤2022年6月30日 | 2022-09-01 | 5 |  | 4.8 |  | 因建设项目评审延迟，监理项目随之延后。后续将紧跟建设项目执行情况，提供优质、高效监理服务。
| 产出指标 | 成本指标 | 总预算控制数 |  | ≤30.21万元 | 30.21万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 提高信息化项目建设管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 28 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。