## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 非税收入系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙云 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.945 | 67.945 | 67.945 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.945 | 67.945 | 67.945 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、在运维系统无重大调整且系统运行环境正常的前提下，保障非税收入系统正常运行。 2、完成新一运维年度项目审批和政府采购，签署合同并启动，在上一年度运维绩效考核优秀的情况下，支付合同尾款。 3、保障系统常维护，包括增加新单位、单位调整停用、新增用户、调整密码重置、用户角色权限新增调整停用、客服电话等。 4、保障系统功能运维，包括非税应用系统巡检及备份、日志审查备份、服务请求、报表维护、年终结转、代理银行上线、程序变更和系统升级、后台数据维护、宕机和紧急故障处理、系统备份、其他涉及后台及代码变更的维护工作，延长系统使用寿命，提高工作效率。 |  |  |  |  | 已完成年度总体目标：1、保障了非税收入系统正常运行。 2、完成新一运维年度项目审批和政府采购，签署合同并启动，在上一年度运维绩效考核优秀的情况下，支付合同尾款。 3、保障系统常维护，包括增加新单位、单位调整停用、新增用户、调整密码重置、用户角色权限新增调整停用、客服电话等。 4、保障系统功能运维，包括非税应用系统巡检及备份、日志审查备份、服务请求、报表维护、年终结转、代理银行上线、程序变更和系统升级、后台数据维护、宕机和紧急故障处理、系统备份、其他涉及后台及代码变更的维护工作，延长系统使用寿命，提高工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过绩效考核率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 工单完成质量 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 平均故障排除时间 |  | ≤3小时 | 1小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购完成时间 |  | ≤6月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤10分钟 | 5分钟 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤67.945万元 | 67.945万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用寿命延长 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 14
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障非税收入有序进行 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位及科室满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。