## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 决算管理工作服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 王一桥 |  |  |  | 联系电话 |  | 92016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.16 | 26.9892 | 25.4582 |  | 10 |  | 94.33% |  | 9.4327
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.16 | 26.9892 | 25.4582 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加大组织保障力度，全面提升我市决算编制质量，更好地为领导经济决策和促进财政财务管理服务。以“培训”为抓手，印制决算编制说明材料，强化对决算报表编制内容及口径的培训，使区财政部门和市级各部门准确掌握2022年决算编制具体要求；继续加大对部门决算草案编制及公开培训，使市级各部门掌握决算公开格式、公开要求和注意事项，保障2021年部门决算公开工作顺利开展。以“审核”为抓手，完善部门自审、处室初审和国库集中会审三级审核体系的审核内容及流程，明确审核重点，强化“四个必审”和“三个不通过”，提高决算数据的准确性和会审通过率。以“服务”为抓手，加强决算数据分析，印制决算统计分析资料，供财政部门和主管部门加强管理和决算。 |  |  |  |  | 一是强化培训保障力度。举办全市培训班3次，以“培训”为抓手，全面提升我市决算编制质量，以“培训”促落地，全面夯实我市决算公开成效；二是深化会审工作成效。组织全市会审2次，完善部门自审、处室初审和国库集中会审三级审核体系的审核内容及流程，明确审核重点，强化“四个必审”和“三个不通过”，提高决算数据的准确性，形成会审工作底稿三万余字；三是提升决算应用水平。编印2套教材、3套资料汇编，强化各区财政部门和市级各部门对2021年度决算编制具体要求的理解，加强决算数据分析，为财政部门和主管部门加强预算管理提供准确数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥2600人次 | 2600人次 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 会审次数 |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 会审单位数 |  | ≥6741家 | 6899家 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品质量 |  | 高中低 | 高 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 决算编制培训覆盖率、决算公开培训覆盖率 |  | ≥95% | 达到97% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  | ≤12月 | 次年1月 | 2 |  | 1.8 |  | 因12月疫情原因培训完成时间延后，之后加快项目执行进度。
| 产出指标 | 时效指标 | 会审完成时间 |  | ≤3月 | 3月 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 印制完成时间 |  | ≤11月 | 12月 | 2 |  | 1.8 |  | 根据实际工作需要，12月底前完成
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤26.9892万元 | 25.4582万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市决算编制人员水平、全市决算会审人员水平 |  | 优良中低差 | 会审工作已完成，优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市决算编制水平、全市决算会审水平 |  | 优良中低差 | 会审工作已完成，优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意程度、会审单位满意度 |  | ≥90% | 会审工作 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.03
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。