## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 财政事务税政管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 田淑军 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89 | 20 | 19.8 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89 | 20 | 19.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对全国先进省市税收政策及其执行效果进行对比分析，梳理各省市典型经验，充分借鉴行业专家、学者意见，提出符合本市发展特点的税收政策提升方案。 |  |  |  |  | 完成相关设计方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全国先进省市税收政策对比分析报告 |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 本市高质量发展税收政策提升方案报告 |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 全国及我市税收政策执行效果评价质量 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 北京市高质量发展税收政策解决方案设计工作完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤20万元 | 19.8万元 | 20 |  | 20 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本市税收政策对高质量发展的促进效果 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 我市税收政策效果改善 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。