## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-北京市财政局财政法规库内外网升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙志飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592565
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 | 12 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立行政规范性文件的长效发布、更新、清理工作机制，同时将规范性文件与其他文件剥离单建目录并管理，实现可单独查询功能、单独维护管理。确保行政规范性文件的规范性、准确性和时效性，为2025年前建成全国规范性文件统一信息平台奠定基础。 2.扩充完善应用功能。采用先进、成熟、稳定的技术完成软件系统改造，有效改善使用的便利性，界面操作清晰易上手，对已不适应现有要求的内容予以改造升级。主要功能完善包括：单独建设规范性文件目录及管理；新增非结构化数据检索工具；法规检索功能扩展完善；新增法规变迁管理。 3.保障新、旧系统的平稳过渡，实现历史数据和在线数据的迁移。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 项目于2022年基本完成了项目建设内容，建立行政规范性文件的长效发布、更新、清理工作机制，同时将规范性文件与其他文件剥离单建目录并管理，实现可单独查询功能、单独维护管理，扩充完善了应用功能，主要功能完善包括：单独建设规范性文件目录及管理；新增非结构化数据检索工具；法规检索功能扩展完善；新增法规变迁管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 系统于2023年3月完成初验
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤5秒 | 5秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标时间 |  | ≤8月 | 2022-09-01 | 5 |  | 4.8 |  | 前置评审与财评时间延误，后续将加快评审时间
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥50人 | 50人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤12万元 | 12万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政法规数据的使用效益 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。