## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）本地化定制实施一期服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 杨春宇 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592562
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.5 | 194.5 | 194.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.5 | 194.5 | 194.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为进一步完善业务流程规范，本着提高效率、操作便捷的工作原则，对预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）进行本地化定制合功能完善，逐步建立起更加安全、规范、高效的系统； 2.对基础信息模块、项目库模块、预算编制模块、预算调整调剂模块进行本地化定制合功能完善； 3.完成项目政府采购、签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的确认及技术转化。 |  |  |  |  | 1.为进一步完善业务流程规范，本着提高效率、操作便捷的工作原则，对预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）进行本地化定制合功能完善，逐步建立起更加安全、规范、高效的系统； 2.对基础信息模块、项目库模块、预算编制模块、预算调整调剂模块进行本地化定制合功能完善； 3.完成项目政府采购、签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统实施人员数量 |  | ≥10人 | 25人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统实施数量 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤5% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统功能可用率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统现场实施响应时间 |  | ≤15分钟 | 15分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤6月 | 2022-11-01 | 5 |  | 4.8 |  | 预算管理一体化系统前序实施项目10月底结项，之后开展本项目招投标工作。
| 产出指标 | 时效指标 | 系统实施研发解决时间 |  | ≤4小时 | 4小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤194.5万元 | 194.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率和水平 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务处室满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。