## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-北京市非税收入系统升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 孙云 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592561
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98 | 150.75 | 150.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98 | 150.75 | 150.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是完成项目审核、项目申报、政府采购，签订项目合同、支付项目首付款、完成项目需求调研、开展项目建设。 二是扩充完善应用功能。采用先进、成熟、稳定的技术完成软件系统改造，有效改善使用的便利性，界面操作清晰易上手，对已不适应现有要求的内容予以改造升级。主要功能完善包括：做好非税收入项目划转税务部门征收后征收、缴库等数据在财税部门互联互通和信息共享工作；开展省级税务部门与省级财政部门系统实现互联互通，向财政部门当日共享征收缴库等收缴明细信息；大力推进非税收入收缴电子化管理，积极推广应用网上支付缴费方式收缴非税收入，并在不动产登记、全市城管执法罚没等工作中采取网上支付、手机支付缴费，同时打通非税系统与电子票据系统，实现缴费后为缴款人开具财政电子票据；开展非税系统与电子票据系统应按规范要求对接，开发适用于市区两级电子票据系统的标准化规范接口；开展非税收入收缴系统与新的预算管理一体化系统对接工作；开展在非税系统中增加电子缴款书的工作；精简办理涉税登记业务税费支付流程，开展不动产登记应缴税款、登记费“一次性”缴纳工作。 三是保障新、旧系统的平稳过渡，实现历史数据和在线数据的迁移。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 一是完成项目审核、项目申报、政府采购，签订项目合同、支付项目首付款、完成项目需求调研、开展项目建设。 二是扩充完善以下应用功能开发。采用先进、成熟、稳定的技术完成软件系统改造，有效改善使用的便利性，界面操作清晰易上手，对已不适应现有要求的内容予以改造升级。主要功能完善包括：开展省级税务部门与省级财政部门系统实现互联互通，向财政部门当日共享征收缴库等收缴明细信息；大力推进非税收入收缴电子化管理，积极推广应用网上支付缴费方式收缴非税收入，并在不动产登记、全市城管执法罚没等工作中采取网上支付、手机支付缴费，同时打通非税系统与电子票据系统，实现缴费后为缴款人开具财政电子票据；开展非税系统与电子票据系统应按规范要求对接，开发适用于市区两级电子票据系统的标准化规范接口；开展非税收入收缴系统与新的预算管理一体化系统对接工作；开展在非税系统中增加电子缴款书的工作；精简办理涉税登记业务税费支付流程，开展不动产登记应缴税款、登记费“一次性”缴纳工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发系统数量 |  | ≥1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  | ≥2次 | 2次 | 8 |  | 8 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 安全测评通过率 |  | 100% | 0 | 2 |  | 0 |  | 系统开发中，尚未开展测试
| 产出指标 | 质量指标 | 性能测评通过率 |  | 100% | 0 | 2 |  | 0 |  | 系统开发中，尚未开展测试
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行稳定性 |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤4秒 | 4秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥100人 | 100人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 |  | ≤2022年7月 | 2022-12-02 | 5 |  | 4.8 |  | 由于该项目于2022年8月18日完成前置评审，故项目采购时间推迟。
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤150.75万元 | 150.75万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 非税执收业务质量水平提高 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统持续稳定运行 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。