## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-政府采购管理系统市区一体化升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 杨春宇 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592562
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 189.25 | 189.25 | 189.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 189.25 | 189.25 | 189.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为了预算管理一体化推行要求，并结合现有市区两级政府采购系统运行的实际情况，完善政府采购管理系统相关功能，调整系统使用和管理的市区两级“统一部署分级使用管理”； 2.新增或调整政府采购系统与预算管理一体化、电子卖场系统、电子交易平台、公共资源交易平台、专家抽取系统、市场监管局电子营业执照、电子办公系统等的系统间衔接， 3.完成区级财政政府采购基础数据对接实施。 |  |  |  |  | 完成项目的招标，项目合同签订，完成首付款的支付，并转入开发阶段
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0.6% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤4秒 | 3.7秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 预计付款时间 |  | ≤9月 | 2022-12-01 | 5 |  | 4.8 |  | 因为客观原因导致招标时间滞后，所以付款时间较晚
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥200人 | 200人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤8月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤189.25万元 | 189.25万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力。 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进政府采购行为规范，强化政府采购监管效能 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。