## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 国有资产报表及产权登记审核服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 刘通 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591970
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 391.336 | 391.336 | 383.7184 |  | 10 |  | 98.05% |  | 9.8053
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 391.336 | 391.336 | 383.7184 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成市级事业单位及所办企业2021年产权登记的审核工作，合理保证事业单位及所办企业2021年产权登记的准确性。 |  |  |  |  | 完成了1160户市级事业单位及660户所办企业2021年产权登记的审核工作，合理保证事业单位及所办企业2021年产权登记的准确性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位2021年产权登记审计审核报告的会审数量 |  | ≥1030户 | 1160户 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位所办企业2021年产权登记复核数量 |  | ≥300份 | 660份 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 行政事业单位2021年国有资产报表复核数量 |  | ≥1350户 | 1482户 | 7 |  | 7 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 出具事业单位2021年产权登记审核报告的份数 |  | ≥930份 | 1060份 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 出具事业单位2021年产权登记审计报告的份数 |  | ≥100份 | 100份 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 市级国有资产报表汇总报告质量、市级产权登记汇总报告质量 |  | 高中低 | 中 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支付进度 |  | ≤12月 | 11月 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 国有资产报表复核进度 |  | ≤7月 | 5月 | 2 |  | 2 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 事业单位产权登记审计审核进度、事业单位产权登记会审进度、事业单位所办企业产权登记审核进度 |  | ≤12月 | 4月 | 5 |  | 4.8 |  | 因受疫情影响，各单位加强防疫措施，后又赶上学校春节假期，产权登记现场审计工作受到严重影响，致使进度有所延后。2023年如不存在不可抗力事项，将按预期完成相关工作。
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤391.336万元 | 383.7184万元 | 10 |  | 10 |  | 采取邀标方式进行项目采购，有效的控制了项目成本，节约了财政资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中介机构健康成长 |  | 优良中低差 | 良 | 30 |  | 28 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.61
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。